## Task Monitoring
Theo dõi task & đánh giá hiệu quả thực hiện — Cowork Local
Xem hướng dẫn sử dụng ở sheet "Huong dan". Xoá hàng ví dụ (hàng 5) trước khi dùng thật.
Task ID | Category | Tên task | PO | BA | Developer | Giai đoạn hiện tại | Release Ver | Ngày nhận | Deadline | Ngày hoàn thành thực tế | Đúng hạn? | Trả lại tại Requirement OK? | Trả lại tại Approved? | Trả lại tại Passed? (Fix Bug) | Bug sau Delivery | Trả lại + Bug (Dev, helper) | Ghi chú | Comment
TL-001 |  | Ví dụ: đăng nhập MS365 | An | Bình | Chi | Delivery Feature |  | 2026-08-01 | 2026-08-10 | 2026-08-09 | Có | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | Hàng ví dụ — xoá trước khi dùng thật
TL-002 | Core Platform | Application Framework — PySide6 Desktop App (MainWindow, Navigation, Top Bar, System Tray) | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-003 | Core Platform | Configuration System — JSON config (~/.cowork_local/config.json), schema migration v0→v2, env var overrides | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-004 | Core Platform | Shared AppContext — thread-safe state, MCP connections cache, provider factory | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-005 | Core Platform | i18n Internationalization — 3 languages (EN/VI/JA), runtime language switch, tr() translation function | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-006 | UI/UX | Theme System — Dark/Light themes, accent colors, CSS stylesheet generation | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-007 | UI/UX | Welcome Dialog — First-run setup, nickname/email configuration | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-008 | UI/UX | Settings Dialog — Provider config, theme, language, model selection, attachments limits | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-009 | LLM & Routing | Provider Factory — Dynamic provider instantiation (OpenAI-compatible, Anthropic, Ollama, GitHub Copilot, Codex) | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-010 | LLM & Routing | OpenAI-compatible Provider — Chat completion, streaming, model list, base_url override | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-011 | LLM & Routing | Anthropic Provider — Claude API integration, native streaming support | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-012 | LLM & Routing | Model Routing — Auto-routing, cost router, model gate, concurrency control, per-provider queue | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | 2.26.1
TL-013 | LLM & Routing | Model Pricing & Budget — Per-model pricing table, currency conversion (VND/USD/JPY), budget alerts | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-014 | LLM & Routing | Model Scoring & Prober — Model health probing, latency scoring, metadata enrichment | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-015 | LLM & Routing | Context Budget — Context window management, auto-compact, compress before send | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-016 | Dashboard & Analytics | Dashboard — Token usage stats, cost overview, period filter (today/week/month/all) | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-017 | Dashboard & Analytics | Dashboard — Spline chart for usage trends (week/month/year granularity) | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-018 | Dashboard & Analytics | Dashboard — Stat cards (total/input/output/cache tokens, cost per bucket) | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-019 | Dashboard & Analytics | Dashboard — AI habits analysis (token usage patterns, busiest day/hour) | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-020 | Dashboard & Analytics | Dashboard — AI cost-saving strategy recommendation & auto-apply | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-021 | Dashboard & Analytics | Dashboard — Currency picker (VND/USD/JPY) for cost display | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-022 | Usage & Telemetry | Usage Tracker — Event logging per model turn, JSONL cache, summarize API | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-023 | Workspace | Workspace — Project management (create/rename/delete/duplicate projects) | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-024 | Workspace | Workspace — Multi-tab Cowork chat panels with independent sessions | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-025 | Workspace | Workspace — GraphRAG knowledge graph (D3 visualization, similarity search) | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-026 | Workspace | Workspace — Chat history sidebar with session management | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-027 | Workspace | Workspace — Folder picker for AI-edit target files | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-028 | Workspace | Workspace Access Control — Member management, role-based permissions | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-029 | Workspace | Workspace Trash — Soft delete with restore capability | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-030 | Cowork Chat | Cowork Chat — Chat panel with message history, streaming responses | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-031 | Cowork Chat | Cowork Chat — Composer with attachment support (files, links, images) | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-032 | Cowork Chat | Cowork Chat — Agent model picker per tab, skill attachment | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-033 | Cowork Chat | Cowork Chat — File deliverables output with auto-save to workspace | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-034 | Cowork Chat | Cowork Chat — Code agent with file read/write/edit/save operations | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-035 | Cowork Chat | Cowork Chat — Code runner with sandboxed execution | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-036 | Cowork Chat | Cowork Chat — Terminal panel for command execution | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-037 | Cowork Chat | Cowork Chat — Output tree for generated files display | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-038 | Cowork Chat | Cowork Chat — Chat stop/cancel with proper reporting | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-039 | Cowork Chat | Cowork Chat — Revision of earlier files, multi-file save | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-040 | AI Edit | AI Edit — Excel file editing (xlsx_write, AI-driven cell manipulation) | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-041 | AI Edit | AI Edit — PPTX presentation editing | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-042 | AI Edit | AI Edit — Document extraction (text, styles, structure) | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-043 | AI Edit | AI Edit — LibreOffice document viewer | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-044 | AI Edit | AI Edit — Image generation (DALL-E / model-based) | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-045 | AI Edit | AI Edit — Preview AI for file preview generation | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-046 | Task Management | Task Model — Task CRUD, statuses (backlog/scheduled/running/done/failed/paused), types, priorities | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-047 | Task Management | Task Scheduler — Background QTimer (30s tick), concurrent task execution (max 3) | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-048 | Task Management | Task Scheduling — One-time, daily, weekly, monthly, cron expression support | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-049 | Task Management | Task Scheduling — Holiday calendar (skip holidays by country), working days only | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-050 | Task Management | Task Dependencies — DAG-based dependencies, fan-in, cycle detection | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-051 | Task Management | Task Chaining — Run-next modes (run_after_success/run_always/run_after_manual_confirm) | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-052 | Task Management | Task Input/Output — Modes (empty/manual/file/previous_task_output), artifacts storage | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-053 | Task Management | Task Execution — Agent worker threads, model selection per task, skill application | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-054 | Task Management | Task Approval — requires_approval gate, manual confirm before execution | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-055 | Task Management | Task Notification — Teams webhook, Outlook email, in-app notification bell | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-056 | Task Management | Task Kanban Board — UI for task management with drag-and-drop | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-057 | Task Management | Task Editor Dialog — Create/edit tasks with full form | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-058 | Task Management | Task Import/Export — Excel import/export for task bulk operations | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-059 | Task Management | Task Calendar Grid — Visual calendar view of scheduled tasks | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-060 | Task Management | AI Task Planner — AI-generated task planning from natural language | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-061 | Co4E Workflow | Co4E Engine — Node-graph workflow engine with topological wave execution | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-062 | Co4E Workflow | Co4E Canvas — Visual node editor with drag-and-drop, zoom, pan | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-063 | Co4E Workflow | Co4E Nodes — Step, Parallel, Join, IF/Switch, Start, End node types | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-064 | Co4E Workflow | Co4E Parallel — Fan-out to multiple sub-agents with join stage | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-065 | Co4E Workflow | Co4E IF/Switch — Conditional branching with typed ports | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | 2.26.1
TL-066 | Co4E Workflow | Co4E Run Modes — Auto, Plan (read-only), Manual (step-by-step) | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-067 | Co4E Workflow | Co4E Permission Presets — Inherit, read-only, standard, full | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-068 | Co4E Workflow | Co4E Runner — Stage execution with output threading between waves | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-069 | Co4E Workflow | Co4E Run Manager — Run history, reporting, step results dialog | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-070 | Co4E Workflow | Co4E Transfer — Workflow import/export between instances | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-071 | Co4E Workflow | Co4E Custom Agents — Define custom agent personas for workflow steps | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-072 | Co4E Workflow | Co4E Self-Verify — Automatic verification rounds with configurable max | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-073 | Co4E Workflow | Co4E Branch Gating — Skipped nodes when IF branch gates them off | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-074 | Agent Platform | Agent System — Chat agent with role-based prompts (cowork, code, admin) | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-075 | Agent Platform | Agent Tools — Tool registry with scope classification (read/write/exec) | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-076 | Agent Platform | Agent Security — Permission gates, command risk classification, audit logging | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-077 | Agent Platform | Agent Security Alert — Real-time security event monitoring | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-078 | Agent Platform | Agent Command — Command execution with approval workflow | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-079 | Agent Platform | Custom Agents — User-defined agent personas with custom instructions | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-080 | Agent Platform | Agent Admin — Agents admin tab for managing agent configurations | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-081 | Agent Platform | Agent Manager — Agent manager tab with CRUD operations | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-082 | Agent Platform | Help Agent — In-app AI assistant for user guidance | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-083 | MCP & Connectors | MCP Client — Stdio & HTTP transport for MCP server connections | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-084 | MCP & Connectors | MS365 MCP Server — Built-in server for OneDrive/SharePoint local sync | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-085 | MCP & Connectors | MS365 Local Tools — File read/write/list for locally synced files | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-086 | MCP & Connectors | External Connectors — User-configured MCP servers (CAD/CAE/Other) | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-087 | MCP & Connectors | Connectors Panel — UI for managing external connector configurations | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-088 | MCP & Connectors | CAD/CAE Connectors — CATIA and other CAD tool integrations | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Code Review | cowork_local_20260722
TL-089 | Security & Sandbox | AppContainer Sandbox — Windows job object for process containment | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-090 | Security & Sandbox | Windows Sandbox VM — Hyper-V sandbox for untrusted code execution | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-091 | Security & Sandbox | Resource Limits — CPU, memory, disk limits for sandboxed processes | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-092 | Security & Sandbox | Network Guard — Network access control, URL guard, macro blocking | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-093 | Security & Sandbox | TLS Trust — Self-signed certificate auto-trust per host, CA bundle override | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Create Requirement | cowork_local_20260722
TL-094 | Security & Sandbox | Untrusted Content Fence — Prompt injection markers detection & fencing | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-095 | Security & Sandbox | Integrity Sandbox — File integrity verification in sandbox | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-096 | Security & Sandbox | Security Rules — Configurable security policy engine | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-097 | Security & Sandbox | Audit Log — Action logging with retention policy | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-098 | Security & Sandbox | Permissions System — Role-based access control for workspace & tasks | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-099 | Monitoring & Admin | Monitoring Dashboard — Overview page with system health metrics | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-100 | Monitoring & Admin | Monitoring — Security Events page with real-time alerts | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-101 | Monitoring & Admin | Monitoring — MCP Call History page | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-102 | Monitoring & Admin | Monitoring — Action Logs page with filtering | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-103 | Monitoring & Admin | Monitoring — Agent Status page | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-104 | Monitoring & Admin | Monitoring — Agents Admin tab | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-105 | Monitoring & Admin | Monitoring — Sandbox Admin tab with capacity management | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-106 | Monitoring & Admin | Monitoring — Tools Admin tab | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-107 | Monitoring & Admin | Monitoring — Icons Admin tab for custom icon management | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-108 | Monitoring & Admin | Monitoring — Skill Manager tab for CRUD skill operations | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-109 | Usage & Telemetry | Telemetry — Shared telemetry for usage tracking | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-110 | Notifications | Notification Center — In-app notification bell with unread count | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-111 | Notifications | Teams Webhook — Notification cards via Microsoft Teams | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-112 | Notifications | Outlook Notify — Email notifications via Outlook COM | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Create Requirement | cowork_local_20260722
TL-113 | Notifications | Notify Events — Event-driven notification routing | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-114 | Skills | Skill Library — 5 built-in skills (Analyze Requirement, Solution Design, Build, Demo Prep, Security Review) | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-115 | Skills | Skill Manager — CRUD operations for user-defined skills | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-116 | Skills | Skill Dialog — Skill picker for attaching to tasks/chat | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-117 | Knowledge & RAG | Structure Graph — Codebase structure graph generation | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-118 | Knowledge & RAG | GraphRAG — Knowledge graph from file content with similarity search | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-119 | Knowledge & RAG | D3 Graph Visualization — Interactive graph rendering in browser | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-120 | Knowledge & RAG | Graph Similarity — Semantic similarity search across codebase | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-121 | Knowledge & RAG | Codebase Memory — Persistent memory of codebase structure & content | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-122 | Platform Integrations | JIRA Integration — JIRA tool for issue tracking | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-123 | Platform Integrations | Git Workspace — Git operations integration | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-124 | Platform Integrations | Java Runtime — Java code execution support | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-125 | Platform Integrations | Link Fetch — URL preview with content fencing | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-126 | Platform Integrations | Flows Engine — Workflow definition & execution | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-127 | Platform Integrations | App Batch — Batch processing for multiple operations | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-128 | Platform Integrations | App COM — Windows COM integration | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-129 | UI/UX | Navigation Sidebar — Collapsible/expandable nav rail with sub-tabs | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-130 | UI/UX | Toast Notifications — Auto-hiding top-left notifications | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-131 | UI/UX | Routing Toggle — UI toggle for model routing on/off | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-132 | UI/UX | Spline Chart — Smooth line chart for dashboard metrics | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-133 | UI/UX | File Edit Dialog — Generic file editing dialog | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-134 | UI/UX | Permission Dialog — Permission request/confirmation UI | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-135 | UI/UX | Workspace Access Dialog — Member management dialog | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-136 | QA & Testing | Test Suite — 95+ unit/integration/system tests (pytest) | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-137 | QA & Testing | QA Report — 60 IPA test cases, 17 bugs found & documented | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-138 | QA & Testing | Security Hardening Tests — 10 ST tests for security features | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-139 | QA & Testing | Co4E Tests — 10+ tests for workflow engine, nodes, routing, transfers | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-140 | DevOps & Utilities | Paths Utility — OneDrive root detection, config path resolution | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-141 | DevOps & Utilities | Log Retention — Configurable log file rotation & cleanup | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-142 | DevOps & Utilities | Run Timing — Execution timing & performance tracking | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-143 | DevOps & Utilities | Console — In-app console output display with hide option | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-144 | DevOps & Utilities | Dependencies Check — Runtime dependency verification | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-145 | DevOps & Utilities | Sandbox Prep — Sandbox environment preparation scripts | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-146 | LLM & Routing | Model Auto Routing | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | 2.26.1
TL-147 | Performance | Perfomance update | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | 2.26.1
TL-148 | Cowork Chat | Superpowers_Cowork_Local(like Claude) on Cowork tab | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Testing | 2.26.1
TL-149 | UI/UX | Update UI/UX | HoachBV | FSG/QuanDh14 | FSG | Code Review | release/ | 2026-08-10 | 2026-08-31 | [7 empty] | NamPDT,HiepHV3,LamHV7 | chỗ Nav bar em nghĩ cần sửa lại chút đang hơi hẹp với cân đối trái phải lề áp ạ, nav bar đang sát lề quá. Bên trái là app cũ, bên phải là app mới.
TL-150 | Backend Refactoring | Refactor code BE | HoachBV | FSG/QuanDh14 | FSG | Code Review |  | 2026-08-12 | 2026-08-31 | [7 empty] | DuyLH19,HuongLTT35,AnhTNM1
TL-151 | QA & Testing | Test UI/UX all feature | HoachBV | FSG/QuanDh14 | FSG | Development |  | 2026-08-12 | 2026-08-31 | [7 empty] | HoaNH1,VuDT15,ThangNQ53 | Tại sao phần này lại phải sử dụng AI??
TL-152 | Documentation | Create BD/DD documentation based on existing source code. | HoachBV | FSG |  | Development
TL-153 | MCP & Connectors | Define Reusable MCP Tool Contract ---------------------------------------- Deliverable cuối cùng của member: 1 document thiết kế + 1 JSON schema + 2 sample manifests + validation testcase, đồng thời chứng minh kiến trúc chỉ dùng Cowork Tool Registry làm nguồn quản lý duy nhất (Single Source of Truth). | HoachBV | FSG/QuanDh14 | FSG | BA Analysis |  | 2026-08-12 | 2026-08-31 | [7 empty] | TaiPH9,LocLP3,HieuHV1
| Knowledge & RAG | Define Portable Knowledge Pack Specification |  | FSG | FSG
| Knowledge & RAG | Chuẩn hóa cách Agent thu thập context từ RAG/Search/MCP thay vì mỗi Agent tự viết logic riêng. |  | FSG | FSG
| Architecture & Assessment | Đánh giá hiện trạng MCP, RAG/Search, Agent/Skill, LLM Routing và integration points của Cowork Local; xác định rõ phần nào Reuse / Improve / Build as Core Asset. |  | FSG | FSG
| MCP & Connectors | Tận dụng MCP Client / Tool Registry / Permission / Audit có sẵn để tạo capability thật cho project, không xây MCP framework mới. |  | FSG | FSG
| Knowledge & RAG | Nâng knowledge/RAG hiện có thành gói có source, metadata, project isolation, citation và ground truth; không rebuild GraphRAG engine. |  | FSG | FSG
| Knowledge & RAG | Đo chất lượng Semantic Search bằng số; đánh giá tiếng Nhật và chỉ thử Hybrid/Rerank khi baseline cho thấy cần cải thiện. |  | FSG | FSG
| Agent Platform | Chuẩn hóa Agent/Skill thành reusable assets thay vì prompt riêng lẻ; tạo các skill phục vụ project thực. |  | FSG | FSG
| Requirement Review | Flagship product để chứng minh 4 workstream tạo ra một sản phẩm dùng được: review requirement dựa trên project knowledge và evidence. |  | FSG | FSG
| Quality & Safety | Biến chất lượng/safety thành PASS/WARN/FAIL có evidence thay vì đánh giá cảm tính; map Cowork controls vào CASAN H1–H7. |  | FSG | FSG
| Core Platform | Upstream các cải tiến generic về Cowork thay vì giữ fork riêng: Co4E branch, model routing, Superpowers và gap MCP/platform thực sự cần. |  | FSG | FSG
| UI/UX | Cải thiện trải nghiệm các flow AI mà Core Team dùng thực tế (Agent/Skill/MCP/RAG); tránh nhận redesign toàn bộ Cowork không gắn use case. |  | FSG | FSG
| New function | Thêm chức năng đối ứng bug prodcution (phân tích nguyên nhân bug,phân tích ảnh hưởng, report cho khách, dev, apply fix, tự động retest |  | Mynt4 | FNS | Testing
| New function | Thêm chức năng đối ứng chức năng mới (đối ứng ticket mới..) |  | Mynt4 | FNS | Testing
| New function | Tách đồ thị hiện tại ra thành một màn hình mới là tích hợp của souce và toàn bộ đặc tả của dự án, mỗi node gắn thêm file tài liệu và file soure code liên quan |  | Mynt4 | FNS | Testing
| New function | Thêm màn hình mô tả business của hệ thống dựa vào source và tài liệu đặc tả của dự án(mục tiêu là khi fix bug hay thêm chức năng mới thì dễ nhìn chỗ mình sủa/thêm mới ở đâu trong hệ thống business của khách..) |  | Mynt4 | FNS | Testing
| New function | Thêm màn hình cấu hình report output cho dev và cho khách để dễ tùy chỉnh( ý tưởng) |  | Mynt4 | FNS
| Co4E Workflow | Thêm phần attachment folder và URL vào Co4E step, mục đích xử lí thu thập thông tin từ nguồn(ngoài file đính kèm và comment) |  | QuanDh14 |  | Create Requirement
| Security & Sandbox | check lại RULEBASE để tăng giảm các giàng buộc cho app |  | QuanDh14 |  | Create Requirement
| WBS | New function Tạo task và thực hiện task, base on plan của team, import form excel, AI create WBS, Export file, View status(kannban, calendar(có dependence task), Gpaph) |  | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | 2.26.1
|  | Tích hợp thêm cài đặt thông báo qua team cho các kênh chat của nhóm, cài đặt lịch check gửi thông báo .. |  | Quangld1
|  | Tích hợp remote qua slack |  | Quangld1

## Defect Management
Theo dõi Defect & chất lượng xử lý — Cowork Local
Nhập mỗi defect trên một dòng. Chọn Task ID để tự lấy Category, Tên task, PO, BA, Developer từ sheet Task Monitoring. Cập nhật Status và các mốc ngày trong suốt vòng đời defect.
Defect ID | Task ID liên quan | Category | Tên task liên quan | Tiêu đề defect | Mô tả chi tiết | Bước tái hiện | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Môi trường | Severity | Priority | Status | Giai đoạn phát hiện | Người phát hiện | Người xử lý | Found in Ver | Target Fix Ver | Ngày phát hiện | Hạn xử lý | Ngày fix thực tế | Ngày đóng | Quá hạn? | Tuổi defect (ngày) | Root Cause | Cách xử lý | Regression Test | Evidence / Comment
DF-001 | TL-149 | UI/UX | Update UI/UX | Ví dụ: Nav bar sát lề và chưa cân đối | Khoảng cách hai bên của navigation bar quá hẹp so với thiết kế. Bên trái là app cũ, bên phải là app mới. | 1. Mở ứng dụng 2. Vào màn hình chính 3. Quan sát navigation bar | Lề trái/phải cân đối, nội dung dễ đọc | Navigation bar sát mép, cảm giác chật | Windows 11 / Desktop | Minor | P3 - Medium | Closed | Testing | HoaNH1 | FSG | 2.26.1 |  | 2026-08-27 |  |  |  | Không | 19 | UI spacing chưa theo design token |  | Not Run | Hàng ví dụ — xoá hoặc ghi đè trước khi dùng thật
DF-002 | TL-063 | Co4E Workflow | Co4E Nodes — Step, Parallel, Join, IF/Switch, Start, End node types | Lỗi hiển thị status sai | Khi bấm run flow thì khi back lại bị không hiênt thị trạng thái đang thực hiện app mà bị chuyển từ Running sang Idle, phản ảnh sai status. Ngoài ra khi các node đang chạy or chạy xong không cho edit thông tin trong Node | 1. Mở Co4E Studio, mở một luồng có ít nhất 1 node. 2. Bấm Run để chạy luồng. 3. Trong lúc node đang chạy, chuyển sang tab luồng khác rồi quay lại — quan sát trạng thái hiển thị trên canvas. 4. Đợi luồng chạy xong (Done), click chọn lại đúng node đó. 5. Thử sửa các ô nhập liệu (Label, Instructions, Model...) ở bảng thuộc tính bên phải. | [5 empty] | In Progress | [9 empty] | Chưa có hạn |  | (a) Status hiển thị sai sau khi back tab: đã xác nhận cơ chế XỬ LÝ ĐÚNG, không phải bug — xem cột Cách xử lý. (b) Không cho edit sau khi chạy xong: presentation/co4e/co4e_workflow_crud.py:19 định nghĩa _LOCKED_NODE_STATUSES = (STEP_RUNNING, STEP_DONE) — khoá cả node ĐÃ CHẠY XONG chứ không chỉ node đang chạy, nên sau khi chạy xong node vĩnh viễn không sửa lại được. | (a) Xác minh lại: cơ chế đã được xử lý từ commit 2a5ee29/13e2c22 — sau khi chuyển tab, _apply_workflow() nạp lại canvas (reset mọi node về idle), rồi _reflect_active_run() (co4e_flow_tabs.py) đọc lại trạng thái đang chạy thực tế theo run id từ core/co4e_run_manager.py và áp lại lên canvas. Đã rà lại kỹ, cơ chế còn nguyên vẹn, không bị hồi quy. (b) Sửa presentation/co4e/co4e_workflow_crud.py:19 — đổi _LOCKED_NODE_STATUSES thành (STEP_RUNNING,), chỉ khoá khi node đang chạy; node Done thì mở khoá lại. Cập nhật docstring liên quan ở node_property_panel.py và co4e_workflow_crud.py cho khớp hành vi mới. | Passed | Test mới tests/test_co4e_edit_lock.py — 2/2 passed (chốt _LOCKED_NODE_STATUSES chỉ còn STEP_RUNNING, và StepConfigPanel.set_locked() mở khoá đúng sau Done). Phần (a) không có test tự động — xác minh bằng đọc code + git log -S "_reflect_active_run" (không commit nào đụng vào từ khi được thêm).
DF-003 |  | All |  | Ẩn màn hình console say khi run.bat | Do khi chạy người dùng không cần nhìn màn hình console, ngoài ra thông tin hiển thị không nhiêu thông tin cần theiets người dùng nên tắt đi | 1. Double-click run.bat để chạy app. 2. Quan sát có cửa sổ console (nền đen) hiện lên hay không, kể cả thoáng qua trong lúc các bước kiểm tra (tìm Python, kiểm thư viện, tạo junction) chạy trước khi mở app. 3. Cố tình gây lỗi (vd đổi tên thư mục cowork_local) để kiểm tra console có hiện lại đúng lúc báo lỗi không. | [5 empty] | In Progress | [9 empty] | Chưa có hạn |  | run.bat trước đây chỉ ẩn console (console_visibility.ps1 -Mode 0) ngay trước dòng chạy "!RUNPY! -m cowork_local" — toàn bộ các bước kiểm tra phía trước (chọn Python, kiểm thư viện, tạo junction, kiểm __main__.py) vẫn chạy với console hiển thị, nên cửa sổ đen lóe lên một chút mỗi lần chạy. | Chuyển lệnh ẩn console (Mode 0) lên đầu run.bat, ngay sau khi set REPO/APPHOME — ẩn console TRƯỚC mọi bước kiểm tra. Thêm lệnh hiện lại console (Mode 5) ngay trước mỗi nhánh báo lỗi + pause (thiếu Python, thiếu thư viện, tạo junction lỗi, thiếu __main__.py, app thoát lỗi) để thông báo lỗi vẫn đọc được. | Not Required | Thay đổi ở run.bat (batch script) — không có framework test tự động cho hành vi console Windows trong bộ pytest hiện tại. Đã đọc lại toàn bộ luồng file để xác nhận mọi nhánh lỗi đều hiện lại console trước khi echo. Đề nghị QA verify thủ công bằng double-click run.bat.
DF-004 | TL-149 | App Assistant | Update UI/UX | Trên màn hình Cowork Icon che button, không con nút Hide Edge | [7 empty] | Closed | [9 empty] | Không
DF-005 | TL-149 | Setting | Update UI/UX | Lỗi block network | Đã block network trong Sandbox setting(Tỏng Setting) nhưng app không active vẫn có thể search kết nối với web, không bị chặn. Ngoài ra nên remove PW trong setting | 1. Vào Settings → Sandbox Security Layer, bật 'Chặn mạng cho lệnh agent chạy'. 2. Nhờ agent gọi fetch_url / jira_search / jira_get_issue / install_package tới một URL/package thật. 3. Quan sát request có thực sự bị chặn không, hay vẫn ra được internet dù Monitoring báo 'Mạng: Bị chặn'. 4. Kiểm tra 4 công tắc ở Sandbox Security Layer có còn bị khoá sau ô nhập mật khẩu không. | [5 empty] | Fixed | [9 empty] | Chưa có hạn |  | (a) block_network trước đây chỉ được đọc trong run_command (qua biến môi trường proxy hố đen) — 4 tool mang ToolCapability.NETWORK khác (fetch_url, jira_search, jira_get_issue, install_package) gọi mạng trực tiếp in-process, không đi qua biến proxy đó nên không bị chặn dù Monitoring báo đã chặn. (b) 4 công tắc ở Sandbox Security Layer dựng ở trạng thái setEnabled(False), chỉ mở sau khi nhập đúng mật khẩu — theo docstring gốc của _sandbox_unlock(), khoá này 'chặn bấm nhầm... KHÔNG phải cơ chế bảo mật thật', gây bất tiện không cần thiết. | (a) Thêm cổng chặn (_network_refusal) ngay đầu 4 tool NETWORK (fetch_tools.py, command_tools.py::install_package) — kiểm ctx.block_network TRƯỚC mọi lời gọi mạng, từ chối thẳng nếu đang bật chặn. Commit 57af508. (b) Gỡ ô nhập mật khẩu, nút Mở khoá, _sandbox_unlock()/_sandbox_password_matches() — 4 công tắc luôn bật/tắt được trực tiếp; giữ nguyên agent_security.sandbox_pw ở config.py. Commit 10799dc. LƯU Ý: cả 2 commit hiện chỉ có trên nhánh delta-team/fix-comment-UI-v2, CHƯA merge vào main. | Passed | tests/test_sandbox_block_network.py + tests/ui/test_sandbox_unlock_security.py — 20/20 passed (chạy lại ngày 2026-09-14). Fix có thật nhưng chưa lên main — cần merge nhánh delta-team/fix-comment-UI-v2 trước khi coi là Done trên production.
DF-006 |  | Monitoring |  | Monitoring | Lỗi không hiển thị số item per page giống design, gây hiển thị khi log nặng | 1. Vào Monitoring → tab Action Logs / MCP Call History / Security Events. 2. Quan sát control 'Số dòng/trang' — options hiển thị có khớp thiết kế (5, 10, 20, 50, 100) không. 3. Với > 1 trang dữ liệu, đổi số dòng/trang rồi kiểm tra có cách nào xem các dòng ở trang sau không. | [5 empty] | In Progress | [9 empty] | Chưa có hạn |  | presentation/monitoring/shared/event_table.py — options số dòng/trang cũ là (50, 100, 300, 500, 1000), không khớp thiết kế. Ngoài ra EventTable.set_events() chỉ CẮT dữ liệu ở top N dòng mới nhất theo page_size rồi bỏ hẳn phần còn lại — không có cách nào xem các dòng bị cắt, không phải phân trang thật. | Đổi PAGE_SIZE_OPTIONS thành (5, 10, 20, 50, 100), mặc định 20. Thêm phân trang thật vào EventTable: page_count()/current_page()/go_to_page()/next_page()/prev_page() + signal page_changed, cắt đúng 1 trang từ danh sách đã sắp xếp thay vì bỏ hẳn phần dư. Thêm nút tiến/lùi và nhãn 'Trang X/Y' vào filter_scaffold.py, tự disable ở biên. Áp dụng cho cả 3 tab Action Logs/MCP/Security Events. | Passed | tests/test_monitoring_page_size.py viết lại — 8/8 passed (options 5/10/20/50/100, next/prev không mất dòng, page_changed signal, nút tiến lùi tự disable ở biên, nhãn 'Trang X/Y'). Cũng chưa merge vào main, giống DF-003/DF-005.
DF-007 |  | inprove | Quản lý project |  | Chỗ link đến thư mục làm việc có thể cải tiến bằng cách chọn local or là link đến cloud như sharepoint không? vì nhiều khi tài liệu cũng không lưu ở local | 1. Mở màn Quản lý project (Workspace) → tạo mới hoặc mở một project. 2. Ở khung 'Thư mục làm việc', bên dưới nút duyệt thư mục local, quan sát có nút riêng để chọn OneDrive/SharePoint không. 3. Bấm nút đó, đăng nhập (nếu chưa), duyệt site/thư mục trên OneDrive hoặc SharePoint, chọn 1 thư mục. 4. Lưu project, mở tab GraphRAG, kiểm tra graph có build được từ nội dung đã tải về không. | [5 empty] | In Progress |  | Mynt4 | [7 empty] | Chưa có hạn |  | Không phải bug — tính năng ĐÃ được xây dựng đầy đủ từ trước (commit f9f6bc0, "Feature/delta team/epic r04", #7), có TRƯỚC cả đợt fix QA df002/df011 (13e2c22). Không phải chỉ dựa vào OneDrive sync client cục bộ (core/ms365_local.py — có giới hạn: file 'cloud-only chưa tải về' sẽ không hiện) mà có hẳn luồng OAuth thật qua Microsoft Graph (core/ms365_auth.py, MSAL device-code) để duyệt & tải về một bản mirror local, gán vào output_dir của project. | Không cần code mới. Nút 'Chọn OneDrive/SharePoint' (workspace.cloud_pick) đã nằm ngay dưới nút duyệt thư mục local ở ui/workspace_tab.py:298-313, có text/tooltip (không phải icon ẩn), kèm nút 'Đồng bộ lại' (workspace.cloud_sync) và badge hiển thị rõ project đang trỏ tới OneDrive hay SharePoint (core/cloud_workspace_sync.py, ui/cloud_folder_picker_dialog.py, core/ms365_graph.py). Đề nghị QA test lại trên bản build mới nhất — có thể lúc ghi nhận defect đang test bản build cũ hơn commit f9f6bc0. | Passed | tests/test_cloud_workspace_sync.py + tests/test_ms365_cloud_dialogs.py — 10/10 passed (chạy lại 2026-09-14). GraphRAG indexer (core/structure_graph.py::build_from_directory) bắt OSError khi đọc file nên nếu gặp file OneDrive 'chưa tải về' (đường hiếm, vì cloud_workspace_sync đã tải hẳn bytes về máy) cũng chỉ bỏ qua file đó, không crash toàn bộ.
DF-008 |  | inprove |  | Chỗ nhập hơi nhỏ | Chỗ nhập ở màn hình nhờ AI edit có vẻ hơi nhỏ, nếu cho chỗ này nhiều hơn 1 chút sẽ tiện cho người dùng hơn | [6 empty] | Closed | [9 empty] | Không
|  | inprove |  |  | Sau khi AI edit click vào link "Xem lại diff rồi bấm Áp dụng hoặc Hủy" thì chưa hiện gì cả, | [6 empty] | Rejected
|  | inprove |  |  | Phân trả lời của AI có thể theo ngôn ngữ được chọn được không? chẳng hạn như đang chọn tiếng việt thì phàn trả lời của AI cũng hiện tiếng việt | [6 empty] | Rejected
|  | inprove |  |  | Number 14-Sheet my test Có nên cho Tab "Cowork" và "GraphRAG" biến mất hoàn toàn cho tới khi chọn project không? -> cái này hiển thị theo project, cần đối ứng logic ẩn hiện phần này ưu tiên đối ưng | 1. Mở app lần đầu (chưa từng chọn project nào) hoặc vừa xoá project đang mở. 2. Quan sát menu trái: hai mục Cowork và GraphRAG có hiện ra không (dù ở dạng mờ) khi chưa chọn project. 3. Chọn một project bất kỳ — hai mục có hiện ra đúng lúc đó không. 4. Bỏ chọn / xoá project đang mở — hai mục có ẩn lại không. | [5 empty] | Fixed | [11 empty] | Cổng có 2 mặt, cả 2 đều hở: (a) WorkspaceTab.refresh() mặc định row_to_select=0, nên lúc mở app (_current_id rỗng) danh sách TỰ CHỌN HỘ project đầu tiên -> mở cổng dù người dùng chưa bấm gì; cùng đường đó cũng làm app tự nhảy sang project khác ngay sau khi xoá project đang mở. (b) NavRailMixin._rebuild_nav dựng hàng bị cổng đóng ở dạng MỜ kèm tooltip thay vì ẩn hẳn, nên Cowork/GraphRAG vẫn nằm trên menu trái dù chưa được phép mở. | (a) ui/workspace_tab.py — đổi row_to_select mặc định thành -1 (giữ đúng dòng cũ nếu có keep khớp). (b) presentation/shell/nav_rail.py::_rebuild_nav — bỏ hẳn hàng khi cổng đóng (continue) thay vì setDisabled(True) + tooltip. Thêm mục 'Chọn project…' (app.nav.pick_project, khác no_project: đã có project chỉ chưa chọn) ở presentation/shell/rail_project.py để combo project trên rail không tự rơi về mục 0 trong lúc cổng vẫn đóng. Commit d0df96c. | Passed | Test mới tests/ui/test_project_gate_subtabs.py (141 dòng) + cập nhật tests/ui/test_startup_landing.py — 13 passed, 2 skipped (môi trường) khi chạy lại ngày 2026-09-14. Cũng chỉ có trên nhánh delta-team/fix-comment-UI-v2, CHƯA merge vào main — giống DF-003/DF-005/DF-006.
|  |  |  | Man hình Co4E | Chỗ model và Quyền hơn mời, có cần fix không? | [8 empty] | Mynt4 note demo 9月10日
|  |  |  | sanbox | Kiêm tra lại xem chỗ chặn mạng đã active được chưa? cái này có thể la đã fix rồi nhưng chưa đươc merge | [8 empty] | Mynt4 note demo 9月10日
|  |  |  | Bảng giám sát | Chỗ số dòng để tít thôi, 15, 25, 50 , 100 chằng hạn vì có thể bấn next để chuyern trang | [8 empty] | Mynt4 note demo 9月10日
|  |  |  | Quan lý project | Chỗ màn hình quản lý dự án check lại xem đã tạo dc dự án bằng link đển onedriver/share point được chưa? Giả sử như connect được, ghi gen graph có bị ảnh hưởng gì không?Z | [8 empty] | Mynt4 note demo 9月10日
|  |  |  | Performance | Có ứng lúc Chương trình chạy khá chậm, cần check lai Performance trước khi thêm chức năng mới Liệu có phải do graph không? nếu load ít node thì có ảnh hưởng đến việt chát với data không? ưu tiên đối ứng
DF-009 |  | GraphRAG |  | Crash khi đổi tên / đổi đường dẫn project | Đổi tên project hoặc đổi đường dẫn thư mục làm việc (workspace) làm app bị crash. Ghi nhận qua Teams khi đang kiểm tra chức năng đổi tên/đổi đường dẫn project. | 1. Mở app, tạo hoặc mở một project bất kỳ. 2. Vào màn Quản lý dự án (Workspace), đổi tên project HOẶC đổi đường dẫn thư mục làm việc. 3. Lưu lại — quan sát app có bị crash/đứng ngay lúc đó không. |  |  |  | Blocker | P1 - Urgent | Fixed | [9 empty] | Chưa có hạn |  | presentation/graph/structure_graph_view.py — StructureGraphView (self.structure trong presentation/shell/session_events.py) KHÔNG có method _refresh_project_combo(); method này chỉ tồn tại trên GraphRenderer (self.structure.renderer). session_events.py:109 (_on_projects_changed, chạy mỗi khi project được tạo/sửa/xoá/đổi tên) gọi thẳng self.structure._refresh_project_combo() -> AttributeError, crash app. Sót lại từ một đợt tách file trước đó (structure_graph_view.py vốn chỉ chuyển tiếp 4 method: schedule_rescan, auto_scan_and_fit, set_project, prewarm — _refresh_project_combo bị bỏ sót khỏi danh sách chuyển tiếp). | Thêm method chuyển tiếp công khai StructureGraphView.refresh_project_list() (theo đúng pattern có sẵn của schedule_rescan/set_project/prewarm), gọi xuống self.renderer._refresh_project_combo(). Đổi session_events.py:109 từ self.structure._refresh_project_combo() thành self.structure.refresh_project_list(). | Passed | Thêm test mới tests/integration/test_structure_graph_view.py::test_refresh_project_list_forwards_to_renderer — xác nhận StructureGraphView không còn _refresh_project_combo (private, dễ gọi nhầm) và refresh_project_list() chạy không lỗi. Cả bộ tests/integration/test_structure_graph_view.py: 9/9 passed (2026-09-15).
Formulas:
Quá hạn? = IF([Defect ID]="","",IF(OR([Status]="Closed",[Status]="Rejected",[Status]="Duplicate"),"Không",IF([Hạn xử lý]="","Chưa có hạn",IF(TODAY()>[Hạn xử lý],"Có","Không"))))
Tuổi defect (ngày) = IF([Ngày phát hiện]="","",IF([Ngày đóng]<>"",[Ngày đóng]-[Ngày phát hiện],TODAY()-[Ngày phát hiện]))
Note on F13: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: Nó hiển thị button bên dưới nút send
Note on F14: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: Cái này không phải lỗi ạ, tcais trả lời là kết quả cuối nó trả về ấy

## Tong hop hieu qua
Tổng hợp hiệu quả theo người
Điền tên vào cột đầu mỗi bảng — các cột còn lại tự tính bằng công thức tham chiếu sheet "Theo doi task".
Vai trò: PO
Tên PO | Số task trong kỳ | Trung bình trả lại tại Requirement OK? (Chất lượng)
Vai trò: BA
Tên BA | Số task trong kỳ | Trung bình trả lại tại Approved? (Chất lượng)
Vai trò: Developer
Tên Developer | Số task trong kỳ | % Đúng hạn (Tốc độ) | Trung bình trả lại Passed? + Bug sau Delivery (Chất lượng) | Xếp loại nhanh
Ngưỡng "Xếp loại nhanh": Tốc độ ≥ 80% coi là cao; Chất lượng ≤ 1 (lần trả lại + bug trung bình) coi là cao. Điều chỉnh ngưỡng theo thực tế đội nhóm.

## Huong dan
Hướng dẫn sử dụng
1. Mỗi task mới thêm 1 dòng vào sheet "Theo doi task", điền Task ID, Tên task, PO. Điền BA/Developer khi task được phân công tới bước tương ứng.
2. Cập nhật cột "Giai đoạn hiện tại" (chọn từ danh sách thả xuống) khi task chuyển bước: Create Requirement -> Leader Discussion -> BA Analysis -> Leader Review -> Development -> Code Review -> Testing -> Delivery Feature.
3. Mỗi lần task bị trả lại ở một cổng quyết định, tăng số đếm ở cột trả-lại tương ứng:
- Trả lại tại Requirement OK? -> tính chất lượng cho PO
- Trả lại tại Approved? -> tính chất lượng cho BA
- Trả lại tại Passed? (Fix Bug) -> tính chất lượng cho Developer
4. Khi task tới Delivery Feature, điền Ngày hoàn thành thực tế. Cột "Đúng hạn?" tự tính (so với Deadline). Theo dõi tiếp Bug sau Delivery trong một khoảng thời gian quan sát (tự thống nhất, ví dụ 2 tuần).
5. Sang sheet "Tong hop hieu qua", điền tên vào cột đầu mỗi bảng (PO / BA / Developer) — các cột còn lại tự tính bằng công thức.

## Mynt4 -Test
1 | Mật khẩu mở khoá "Sandbox Security" là literal "quandh14" nằm trong mã nguồn ui/settings_dialog.py | [6 empty] | Sẽ check lại cung chức năng chặn mạng
| self._sandbox_pw = sec.get("sandbox_pw", "quandh14") |  |  |  |  | Có thể sủa bằng cách Sinh ngẫu nhiên lúc cài đặt lần đầu (giống access code 12 ký tự ở login_dialog.py
FIx OK
2 | [7 empty] | OK, đã fix
Khi chọn project có thể sủa tên, save và lưu lại, nên thêm tên chức năng Edit project
Made by Quan đang hiện ở tất cả màn hình và tất cả
ngôn ngữ, hãy chuyển "Made by QuanDH14" vào màn About
3
[6 empty] | Khi tạo tên project trùng nhau có cần check không vì khi trùng thì trên list danh sách sẽ hiện |  | Fix OK
các tên trùng nhau
Lúc này người dùng sẽ không phân biệt được đó là những projec nào
4
Ok đã fix
Khi chọn ngôn ngữ là tiếng nhật, hay tiếng việt, có chỗ vẫn chưa chuyển sang ngôn ngữ dc chọn
5
skip,
Khi đứng ở 1 màn hình mà hỏi về chức năng màn hình này thì AI không hiểu, sau đó mình định capture màn hình
rồi dán vào chỗ màn hình chát nhưng chứa support dán ảnh vào để hỏi qua ảnh
Nếu đối ứng dc thì tốt
6
Có vẻ như AI Asistant đang trả lời sai nội dung
Trong câu trả lời cảu AI mô tả về cách tạo Dự án
# 👉 **Các bước tạo & quản lý một dự án nhanh gọn**
1. **Tạo dự án mới**
[5 empty] | - Vào **Dashboard** → nhấn nút **“Add Project”** (hoặc vào **Settings → Project Settings → New Project**). |  |  | OK dã fix
- Điền **Tên**, **Mô tả**, **Owner**, **Ngày bắt đầu/Kết thúc**, và **Màu nhãn** (để phân biệt trong các widget).
Chị đã vào thử Dashboard và làm theo hướng dẫn nhưng Trong Dashboard của chương trình
khong có button AddProject
Chị vào thử setting nhưng không tạo được Newproject
7
[5 empty] | Nếu đã chọn model ở dropbox bằng hạn như "OpenAI...." |  |  | OK đã fix
Thi ở dưới dùng không cần phải hiện thị chữ "Đang dùng OpenAI-compatible..."
vì trùng thông tin
Và khi chọn ngôn ngữ sang JP hay EN thì chuỗi text "Đang dùng ..." vẫn chưa chuyển theo ngôn ngữ dc chọn
8
Ok, dã fix
Chị vừa tạo 1 số project trong Manage project
Sau đó click vào link "All project.." thì chỉ hiện thị 1 project
man hình Cowork
9
|  |  | Nhìn màn hình user sẽ thấy có 2 thông tin trùng |  |  |  | Ok , đã fix
xóa 1 chỗ đi
xóa
Ok, dã fix
10
2 model trong ảnh hiển thị khác nhay, nếu chọn agent thì khi chát thì thực chất model nào
đang xử lý, chỉ để 1 model thực sự thôi, có thể xóa 1 chỗ đi
Những chỗ thông tin trùng cũng xóa đi
10
Màn hình cowork khi chọn ngôn ngữ vẫn có chỗ chưa hiển thị theo ngôn ngữ dc chọn
kO quan trọng, ko cần fix
11
Những thông tin trong phần khung đỏ trong ảnh có cần thiết phải hiển thị không?
12
cùng nọi dung
Cách 1 tạo file rồi add file lên thông qua button
Cách 2 là copy luôn nội dung vào chát, sau đó nhấn button Send
Kết quả cách thứ 2 luôn cho câu trả lời tốt và chi tiết hơn cách upload file
13 | 3 màn hình này không cần sử dụng đúng không?
| Login, Flow Builder, MCP Servers Dialog | [5 empty] | hiện tại chưa dùng,
14 | Có nên cho Tab "Cowork" và "GraphRAG" biến mất hoàn toàn cho tới khi chọn project không? | [5 empty] | cài này ăn theo Project, MCP-> sẽ đối ứng
Khi setting project thì sẽ có logic ẩn hiện phần này
15 | GraphRAG | Đồ thị Knowledge Graph— click quá nhanh vào tab GraphRAG có thể thấy đồ thị rỗng, không có spinner báo đang tải. |  |  |  |  | skip, ko cần fix
có cần spinner báo đang tải không?
16 | Thử kaizen 1 chút màn hình chát
| Màn hình chát hiện tại |  |  | Mynt4 kaizen