## Task Monitoring
Theo dõi task & đánh giá hiệu quả thực hiện — Cowork Local
Xem hướng dẫn sử dụng ở sheet "Huong dan". Xoá hàng ví dụ (hàng 5) trước khi dùng thật.
Task ID | Category | Tên task | PO | BA | Developer | Giai đoạn hiện tại | Release Ver | Ngày nhận | Deadline | Ngày hoàn thành thực tế | Đúng hạn? | Trả lại tại Requirement OK? | Trả lại tại Approved? | Trả lại tại Passed? (Fix Bug) | Bug sau Delivery | Trả lại + Bug (Dev, helper) | Ghi chú | Comment
TL-001 |  | Ví dụ: đăng nhập MS365 | An | Bình | Chi | Delivery Feature |  | 2026-08-01 | 2026-08-10 | 2026-08-09 | Có | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | Hàng ví dụ — xoá trước khi dùng thật
TL-002 | Core Platform | Application Framework — PySide6 Desktop App (MainWindow, Navigation, Top Bar, System Tray) | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-003 | Core Platform | Configuration System — JSON config (~/.cowork_local/config.json), schema migration v0→v2, env var overrides | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-004 | Core Platform | Shared AppContext — thread-safe state, MCP connections cache, provider factory | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-005 | Core Platform | i18n Internationalization — 3 languages (EN/VI/JA), runtime language switch, tr() translation function | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-006 | UI/UX | Theme System — Dark/Light themes, accent colors, CSS stylesheet generation | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-007 | UI/UX | Welcome Dialog — First-run setup, nickname/email configuration | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-008 | UI/UX | Settings Dialog — Provider config, theme, language, model selection, attachments limits | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-009 | LLM & Routing | Provider Factory — Dynamic provider instantiation (OpenAI-compatible, Anthropic, Ollama, GitHub Copilot, Codex) | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-010 | LLM & Routing | OpenAI-compatible Provider — Chat completion, streaming, model list, base_url override | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-011 | LLM & Routing | Anthropic Provider — Claude API integration, native streaming support | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-012 | LLM & Routing | Model Routing — Auto-routing, cost router, model gate, concurrency control, per-provider queue | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | 2.26.1
TL-013 | LLM & Routing | Model Pricing & Budget — Per-model pricing table, currency conversion (VND/USD/JPY), budget alerts | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-014 | LLM & Routing | Model Scoring & Prober — Model health probing, latency scoring, metadata enrichment | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-015 | LLM & Routing | Context Budget — Context window management, auto-compact, compress before send | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-016 | Dashboard & Analytics | Dashboard — Token usage stats, cost overview, period filter (today/week/month/all) | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-017 | Dashboard & Analytics | Dashboard — Spline chart for usage trends (week/month/year granularity) | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-018 | Dashboard & Analytics | Dashboard — Stat cards (total/input/output/cache tokens, cost per bucket) | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-019 | Dashboard & Analytics | Dashboard — AI habits analysis (token usage patterns, busiest day/hour) | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-020 | Dashboard & Analytics | Dashboard — AI cost-saving strategy recommendation & auto-apply | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-021 | Dashboard & Analytics | Dashboard — Currency picker (VND/USD/JPY) for cost display | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-022 | Usage & Telemetry | Usage Tracker — Event logging per model turn, JSONL cache, summarize API | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-023 | Workspace | Workspace — Project management (create/rename/delete/duplicate projects) | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-024 | Workspace | Workspace — Multi-tab Cowork chat panels with independent sessions | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-025 | Workspace | Workspace — GraphRAG knowledge graph (D3 visualization, similarity search) | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-026 | Workspace | Workspace — Chat history sidebar with session management | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-027 | Workspace | Workspace — Folder picker for AI-edit target files | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-028 | Workspace | Workspace Access Control — Member management, role-based permissions | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-029 | Workspace | Workspace Trash — Soft delete with restore capability | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-030 | Cowork Chat | Cowork Chat — Chat panel with message history, streaming responses | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-031 | Cowork Chat | Cowork Chat — Composer with attachment support (files, links, images) | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-032 | Cowork Chat | Cowork Chat — Agent model picker per tab, skill attachment | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-033 | Cowork Chat | Cowork Chat — File deliverables output with auto-save to workspace | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-034 | Cowork Chat | Cowork Chat — Code agent with file read/write/edit/save operations | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-035 | Cowork Chat | Cowork Chat — Code runner with sandboxed execution | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-036 | Cowork Chat | Cowork Chat — Terminal panel for command execution | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-037 | Cowork Chat | Cowork Chat — Output tree for generated files display | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-038 | Cowork Chat | Cowork Chat — Chat stop/cancel with proper reporting | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-039 | Cowork Chat | Cowork Chat — Revision of earlier files, multi-file save | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-040 | AI Edit | AI Edit — Excel file editing (xlsx_write, AI-driven cell manipulation) | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-041 | AI Edit | AI Edit — PPTX presentation editing | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-042 | AI Edit | AI Edit — Document extraction (text, styles, structure) | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-043 | AI Edit | AI Edit — LibreOffice document viewer | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-044 | AI Edit | AI Edit — Image generation (DALL-E / model-based) | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-045 | AI Edit | AI Edit — Preview AI for file preview generation | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-046 | Task Management | Task Model — Task CRUD, statuses (backlog/scheduled/running/done/failed/paused), types, priorities | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-047 | Task Management | Task Scheduler — Background QTimer (30s tick), concurrent task execution (max 3) | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-048 | Task Management | Task Scheduling — One-time, daily, weekly, monthly, cron expression support | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-049 | Task Management | Task Scheduling — Holiday calendar (skip holidays by country), working days only | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-050 | Task Management | Task Dependencies — DAG-based dependencies, fan-in, cycle detection | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-051 | Task Management | Task Chaining — Run-next modes (run_after_success/run_always/run_after_manual_confirm) | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-052 | Task Management | Task Input/Output — Modes (empty/manual/file/previous_task_output), artifacts storage | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-053 | Task Management | Task Execution — Agent worker threads, model selection per task, skill application | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-054 | Task Management | Task Approval — requires_approval gate, manual confirm before execution | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-055 | Task Management | Task Notification — Teams webhook, Outlook email, in-app notification bell | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-056 | Task Management | Task Kanban Board — UI for task management with drag-and-drop | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-057 | Task Management | Task Editor Dialog — Create/edit tasks with full form | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-058 | Task Management | Task Import/Export — Excel import/export for task bulk operations | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-059 | Task Management | Task Calendar Grid — Visual calendar view of scheduled tasks | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-060 | Task Management | AI Task Planner — AI-generated task planning from natural language | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-061 | Co4E Workflow | Co4E Engine — Node-graph workflow engine with topological wave execution | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-062 | Co4E Workflow | Co4E Canvas — Visual node editor with drag-and-drop, zoom, pan | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-063 | Co4E Workflow | Co4E Nodes — Step, Parallel, Join, IF/Switch, Start, End node types | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-064 | Co4E Workflow | Co4E Parallel — Fan-out to multiple sub-agents with join stage | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-065 | Co4E Workflow | Co4E IF/Switch — Conditional branching with typed ports | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | 2.26.1
TL-066 | Co4E Workflow | Co4E Run Modes — Auto, Plan (read-only), Manual (step-by-step) | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-067 | Co4E Workflow | Co4E Permission Presets — Inherit, read-only, standard, full | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-068 | Co4E Workflow | Co4E Runner — Stage execution with output threading between waves | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-069 | Co4E Workflow | Co4E Run Manager — Run history, reporting, step results dialog | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-070 | Co4E Workflow | Co4E Transfer — Workflow import/export between instances | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-071 | Co4E Workflow | Co4E Custom Agents — Define custom agent personas for workflow steps | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-072 | Co4E Workflow | Co4E Self-Verify — Automatic verification rounds with configurable max | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-073 | Co4E Workflow | Co4E Branch Gating — Skipped nodes when IF branch gates them off | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-074 | Agent Platform | Agent System — Chat agent with role-based prompts (cowork, code, admin) | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-075 | Agent Platform | Agent Tools — Tool registry with scope classification (read/write/exec) | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-076 | Agent Platform | Agent Security — Permission gates, command risk classification, audit logging | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-077 | Agent Platform | Agent Security Alert — Real-time security event monitoring | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-078 | Agent Platform | Agent Command — Command execution with approval workflow | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-079 | Agent Platform | Custom Agents — User-defined agent personas with custom instructions | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-080 | Agent Platform | Agent Admin — Agents admin tab for managing agent configurations | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-081 | Agent Platform | Agent Manager — Agent manager tab with CRUD operations | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-082 | Agent Platform | Help Agent — In-app AI assistant for user guidance | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-083 | MCP & Connectors | MCP Client — Stdio & HTTP transport for MCP server connections | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-084 | MCP & Connectors | MS365 MCP Server — Built-in server for OneDrive/SharePoint local sync | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-085 | MCP & Connectors | MS365 Local Tools — File read/write/list for locally synced files | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-086 | MCP & Connectors | External Connectors — User-configured MCP servers (CAD/CAE/Other) | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-087 | MCP & Connectors | Connectors Panel — UI for managing external connector configurations | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-088 | MCP & Connectors | CAD/CAE Connectors — CATIA and other CAD tool integrations | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Code Review | cowork_local_20260722
TL-089 | Security & Sandbox | AppContainer Sandbox — Windows job object for process containment | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-090 | Security & Sandbox | Windows Sandbox VM — Hyper-V sandbox for untrusted code execution | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-091 | Security & Sandbox | Resource Limits — CPU, memory, disk limits for sandboxed processes | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-092 | Security & Sandbox | Network Guard — Network access control, URL guard, macro blocking | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-093 | Security & Sandbox | TLS Trust — Self-signed certificate auto-trust per host, CA bundle override | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Create Requirement | cowork_local_20260722
TL-094 | Security & Sandbox | Untrusted Content Fence — Prompt injection markers detection & fencing | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-095 | Security & Sandbox | Integrity Sandbox — File integrity verification in sandbox | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-096 | Security & Sandbox | Security Rules — Configurable security policy engine | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-097 | Security & Sandbox | Audit Log — Action logging with retention policy | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-098 | Security & Sandbox | Permissions System — Role-based access control for workspace & tasks | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-099 | Monitoring & Admin | Monitoring Dashboard — Overview page with system health metrics | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-100 | Monitoring & Admin | Monitoring — Security Events page with real-time alerts | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-101 | Monitoring & Admin | Monitoring — MCP Call History page | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-102 | Monitoring & Admin | Monitoring — Action Logs page with filtering | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-103 | Monitoring & Admin | Monitoring — Agent Status page | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-104 | Monitoring & Admin | Monitoring — Agents Admin tab | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-105 | Monitoring & Admin | Monitoring — Sandbox Admin tab with capacity management | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-106 | Monitoring & Admin | Monitoring — Tools Admin tab | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-107 | Monitoring & Admin | Monitoring — Icons Admin tab for custom icon management | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-108 | Monitoring & Admin | Monitoring — Skill Manager tab for CRUD skill operations | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-109 | Usage & Telemetry | Telemetry — Shared telemetry for usage tracking | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-110 | Notifications | Notification Center — In-app notification bell with unread count | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-111 | Notifications | Teams Webhook — Notification cards via Microsoft Teams | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-112 | Notifications | Outlook Notify — Email notifications via Outlook COM | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Create Requirement | cowork_local_20260722
TL-113 | Notifications | Notify Events — Event-driven notification routing | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-114 | Skills | Skill Library — 5 built-in skills (Analyze Requirement, Solution Design, Build, Demo Prep, Security Review) | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-115 | Skills | Skill Manager — CRUD operations for user-defined skills | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-116 | Skills | Skill Dialog — Skill picker for attaching to tasks/chat | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-117 | Knowledge & RAG | Structure Graph — Codebase structure graph generation | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-118 | Knowledge & RAG | GraphRAG — Knowledge graph from file content with similarity search | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-119 | Knowledge & RAG | D3 Graph Visualization — Interactive graph rendering in browser | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-120 | Knowledge & RAG | Graph Similarity — Semantic similarity search across codebase | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-121 | Knowledge & RAG | Codebase Memory — Persistent memory of codebase structure & content | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-122 | Platform Integrations | JIRA Integration — JIRA tool for issue tracking | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-123 | Platform Integrations | Git Workspace — Git operations integration | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-124 | Platform Integrations | Java Runtime — Java code execution support | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-125 | Platform Integrations | Link Fetch — URL preview with content fencing | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-126 | Platform Integrations | Flows Engine — Workflow definition & execution | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-127 | Platform Integrations | App Batch — Batch processing for multiple operations | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-128 | Platform Integrations | App COM — Windows COM integration | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-129 | UI/UX | Navigation Sidebar — Collapsible/expandable nav rail with sub-tabs | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-130 | UI/UX | Toast Notifications — Auto-hiding top-left notifications | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-131 | UI/UX | Routing Toggle — UI toggle for model routing on/off | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-132 | UI/UX | Spline Chart — Smooth line chart for dashboard metrics | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-133 | UI/UX | File Edit Dialog — Generic file editing dialog | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-134 | UI/UX | Permission Dialog — Permission request/confirmation UI | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-135 | UI/UX | Workspace Access Dialog — Member management dialog | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-136 | QA & Testing | Test Suite — 95+ unit/integration/system tests (pytest) | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-137 | QA & Testing | QA Report — 60 IPA test cases, 17 bugs found & documented | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-138 | QA & Testing | Security Hardening Tests — 10 ST tests for security features | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-139 | QA & Testing | Co4E Tests — 10+ tests for workflow engine, nodes, routing, transfers | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-140 | DevOps & Utilities | Paths Utility — OneDrive root detection, config path resolution | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-141 | DevOps & Utilities | Log Retention — Configurable log file rotation & cleanup | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-142 | DevOps & Utilities | Run Timing — Execution timing & performance tracking | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-143 | DevOps & Utilities | Console — In-app console output display with hide option | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-144 | DevOps & Utilities | Dependencies Check — Runtime dependency verification | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-145 | DevOps & Utilities | Sandbox Prep — Sandbox environment preparation scripts | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | cowork_local_20260722
TL-146 | LLM & Routing | Model Auto Routing | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | 2.26.1
TL-147 | Performance | Perfomance update | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | 2.26.1
TL-148 | Cowork Chat | Superpowers_Cowork_Local(like Claude) on Cowork tab | QuanDh14 | QuanDh14 | QuanDh14 | Testing | 2.26.1
TL-149 | UI/UX | Update UI/UX | HoachBV | FSG/QuanDh14 | FSG | Code Review | release/ | 2026-08-10 | 2026-08-31 | [7 empty] | NamPDT,HiepHV3,LamHV7 | chỗ Nav bar em nghĩ cần sửa lại chút đang hơi hẹp với cân đối trái phải lề áp ạ, nav bar đang sát lề quá. Bên trái là app cũ, bên phải là app mới.
TL-150 | Backend Refactoring | Refactor code BE | HoachBV | FSG/QuanDh14 | FSG | Code Review |  | 2026-08-12 | 2026-08-31 | [7 empty] | DuyLH19,HuongLTT35,AnhTNM1
TL-151 | QA & Testing | Test UI/UX all feature | HoachBV | FSG/QuanDh14 | FSG | Development |  | 2026-08-12 | 2026-08-31 | [7 empty] | HoaNH1,VuDT15,ThangNQ53 | Tại sao phần này lại phải sử dụng AI??
TL-152 | Documentation | Create BD/DD documentation based on existing source code. | HoachBV | FSG |  | Development
TL-153 | MCP & Connectors | Define Reusable MCP Tool Contract ---------------------------------------- Deliverable cuối cùng của member: 1 document thiết kế + 1 JSON schema + 2 sample manifests + validation testcase, đồng thời chứng minh kiến trúc chỉ dùng Cowork Tool Registry làm nguồn quản lý duy nhất (Single Source of Truth). | HoachBV | FSG/QuanDh14 | FSG | BA Analysis |  | 2026-08-12 | 2026-08-31 | [7 empty] | TaiPH9,LocLP3,HieuHV1
| Knowledge & RAG | Define Portable Knowledge Pack Specification |  | FSG | FSG
| Knowledge & RAG | Chuẩn hóa cách Agent thu thập context từ RAG/Search/MCP thay vì mỗi Agent tự viết logic riêng. |  | FSG | FSG
| Architecture & Assessment | Đánh giá hiện trạng MCP, RAG/Search, Agent/Skill, LLM Routing và integration points của Cowork Local; xác định rõ phần nào Reuse / Improve / Build as Core Asset. |  | FSG | FSG
| MCP & Connectors | Tận dụng MCP Client / Tool Registry / Permission / Audit có sẵn để tạo capability thật cho project, không xây MCP framework mới. |  | FSG | FSG
| Knowledge & RAG | Nâng knowledge/RAG hiện có thành gói có source, metadata, project isolation, citation và ground truth; không rebuild GraphRAG engine. |  | FSG | FSG
| Knowledge & RAG | Đo chất lượng Semantic Search bằng số; đánh giá tiếng Nhật và chỉ thử Hybrid/Rerank khi baseline cho thấy cần cải thiện. |  | FSG | FSG
| Agent Platform | Chuẩn hóa Agent/Skill thành reusable assets thay vì prompt riêng lẻ; tạo các skill phục vụ project thực. |  | FSG | FSG
| Requirement Review | Flagship product để chứng minh 4 workstream tạo ra một sản phẩm dùng được: review requirement dựa trên project knowledge và evidence. |  | FSG | FSG
| Quality & Safety | Biến chất lượng/safety thành PASS/WARN/FAIL có evidence thay vì đánh giá cảm tính; map Cowork controls vào CASAN H1–H7. |  | FSG | FSG
| Core Platform | Upstream các cải tiến generic về Cowork thay vì giữ fork riêng: Co4E branch, model routing, Superpowers và gap MCP/platform thực sự cần. |  | FSG | FSG
| UI/UX | Cải thiện trải nghiệm các flow AI mà Core Team dùng thực tế (Agent/Skill/MCP/RAG); tránh nhận redesign toàn bộ Cowork không gắn use case. |  | FSG | FSG
| New function | Thêm chức năng đối ứng bug prodcution (phân tích nguyên nhân bug,phân tích ảnh hưởng, report cho khách, dev, apply fix, tự động retest |  | Mynt4 | FNS | Testing
| New function | Thêm chức năng đối ứng chức năng mới (đối ứng ticket mới..) |  | Mynt4 | FNS | Testing
| New function | Tách đồ thị hiện tại ra thành một màn hình mới là tích hợp của souce và toàn bộ đặc tả của dự án, mỗi node gắn thêm file tài liệu và file soure code liên quan |  | Mynt4 | FNS | Testing
| New function | Thêm màn hình mô tả business của hệ thống dựa vào source và tài liệu đặc tả của dự án(mục tiêu là khi fix bug hay thêm chức năng mới thì dễ nhìn chỗ mình sủa/thêm mới ở đâu trong hệ thống business của khách..) |  | Mynt4 | FNS | Testing
| New function | Thêm màn hình cấu hình report output cho dev và cho khách để dễ tùy chỉnh( ý tưởng) |  | Mynt4 | FNS
| Co4E Workflow | Thêm phần attachment folder và URL vào Co4E step, mục đích xử lí thu thập thông tin từ nguồn(ngoài file đính kèm và comment) |  | QuanDh14 |  | Create Requirement
| Security & Sandbox | check lại RULEBASE để tăng giảm các giàng buộc cho app |  | QuanDh14 |  | Create Requirement
| WBS | New function Tạo task và thực hiện task, base on plan của team, import form excel, AI create WBS, Export file, View status(kannban, calendar(có dependence task), Gpaph) |  | QuanDh14 | QuanDh14 | Delivery Feature | 2.26.1
|  | Tích hợp thêm cài đặt thông báo qua team cho các kênh chat của nhóm, cài đặt lịch check gửi thông báo .. |  | Quangld1
|  | Tích hợp remote qua slack |  | Quangld1

## Defect Management
Theo dõi Defect & chất lượng xử lý — Cowork Local
Nhập mỗi defect trên một dòng. Chọn Task ID để tự lấy Category, Tên task, PO, BA, Developer từ sheet Task Monitoring. Cập nhật Status và các mốc ngày trong suốt vòng đời defect.
Defect ID | Task ID liên quan | Category | Tên task liên quan | Tiêu đề defect | Mô tả chi tiết | Bước tái hiện | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Môi trường | Severity | Priority | Status | Giai đoạn phát hiện | Người phát hiện | Người xử lý | Found in Ver | Target Fix Ver | Ngày phát hiện | Hạn xử lý | Ngày fix thực tế | Ngày đóng | Quá hạn? | Tuổi defect (ngày) | Root Cause | Cách xử lý | Regression Test | Evidence / Comment
DF-001 | TL-149 | UI/UX | Update UI/UX | Ví dụ: Nav bar sát lề và chưa cân đối | Khoảng cách hai bên của navigation bar quá hẹp so với thiết kế. Bên trái là app cũ, bên phải là app mới. | 1. Mở ứng dụng 2. Vào màn hình chính 3. Quan sát navigation bar | Lề trái/phải cân đối, nội dung dễ đọc | Navigation bar sát mép, cảm giác chật | Windows 11 / Desktop | Minor | P3 - Medium | Open | Testing | HoaNH1 | FSG | 2.26.1 |  | 2026-08-27 |  |  |  | Chưa có hạn | 10 | UI spacing chưa theo design token |  | Not Run | Hàng ví dụ — xoá hoặc ghi đè trước khi dùng thật
DF-002 | TL-063 | Co4E Workflow | Co4E Nodes — Step, Parallel, Join, IF/Switch, Start, End node types | Lỗi hiển thị status sai | Khi bấm run flow thì khi back lại bị không hiênt thị trạng thái đang thực hiện app mà bị chuyển từ Running sang Idle, phản ảnh sai status. Ngoài ra khi các node đang chạy or chạy xong không cho edit thông tin trong Node | 1. Vào tab Co4E > sidebar WORKFLOWS > bấm 'Mới', thêm 2 node (nút 'Thêm') và nối 2 node lại 2. Chọn chế độ 'Auto', bấm 'Chạy' để chạy workflow 3. Trong lúc còn node đang chạy (màu tiêu đề = accent), bấm icon 'Flow Status' để mở bảng Runs, rồi bấm 'Về flow' để quay lại canvas 4. Quan sát màu tiêu đề node (còn accent hay đã về xám/idle) và thử bấm chọn 1 node để sửa thông tin ở panel bên phải | Trạng thái node phản ánh đúng Running/Idle/Done thực tế sau khi quay lại tab; có thể sửa thông tin node sau khi luồng chạy xong | Trạng thái hiển thị chuyển về Idle dù luồng vẫn đang chạy hoặc vừa chạy xong; không sửa được thông tin trong Node | Windows 11 / Desktop | Major | P2 - High | Ready for Retest | Testing | HoaNH1 | QuanDh14 | 2.26.1 |  | 2026-08-27 | 2026-08-31 | 2026-09-07 |  | Chưa có hạn |  | co4e_flow_tabs.py: _on_flow_tab_changed() (dòng 82-103) gọi _apply_workflow() để nạp lại canvas nhưng KHÔNG gọi _reflect_active_run() như _open_flow() (dòng 23-54), khiến canvas_items.py khởi tạo lại node với status mặc định "idle" (dòng 67), che mất trạng thái Running thực tế từ RunHandle đang chạy nền. ĐÃ SỬA phần này (2026-09-06). PHẦN EDIT-LOCK — ĐÍNH CHÍNH (2026-09-07): hiểu sai ý báo cáo gốc ở lượt sửa trước (tưởng field bị khóa oan cần MỞ ra, nên đã sửa canvas_items.py để luôn nạp lại panel). Người dùng xác nhận lại: hành vi ĐÚNG phải là node đang chạy hoặc đã chạy xong thì KHÓA lại (không cho sửa), còn thực tế trước giờ CHƯA TỪNG có khóa nào — panel luôn cho sửa bất kể trạng thái. Đây không phải 'sửa lỗi khóa nhầm' mà là THIẾU HẲN một tính năng khóa chưa từng tồn tại trong code. | ĐÃ SỬA (2026-09-07) — bổ sung khóa thật: node_property_panel.py thêm method StepConfigPanel.set_locked(locked) khóa riêng từng ô nhập (Nhãn/Vai trò/Icon/Hướng dẫn/Ngữ cảnh/Model/Quyền/Self-verify/Skills/Attachments/Sub-agents), KHÔNG khóa cả panel để nút Chạy/Chạy từ đây/Xóa vẫn dùng được bình thường. co4e_canvas_widget.py thêm getter node_status(id). co4e_workflow_crud.py::_on_node_selected() gọi set_locked(status in (running, done)) ngay khi chọn node. co4e_runs.py::_on_manager_event() cũng gọi lại set_locked khi có cập nhật trạng thái cho ĐÚNG node đang mở trong panel (bắt cả trường hợp bắt đầu chạy khi panel đang mở sẵn node đó). Đã chạy 161 test characterization/co4e/node_property_panel liên quan — pass hết. Fix cũ ở canvas_items.py (mousePressEvent luôn phát tín hiệu node_selected) VẪN GIỮ NGUYÊN vì đúng và cần thiết để set_locked() được gọi lại mỗi lần click, kể cả click lại đúng node đã chọn. | Not Run | Code đã sửa thêm (2026-09-07): presentation/co4e/node_property_panel.py (set_locked), presentation/co4e/co4e_canvas_widget.py (node_status), presentation/co4e/co4e_workflow_crud.py (_on_node_selected, _LOCKED_NODE_STATUSES), presentation/co4e/co4e_runs.py (_on_manager_event). Test: 161/161 pass. CẦN QA test lại đúng kịch bản: chạy 2 node, khi đang chạy/vừa chạy xong thử sửa Nhãn/Hướng dẫn — phải bị khóa (input không nhận gõ); Chạy/Xóa vẫn bấm được bình thường.
DF-003 | TL-143 | DevOps & Utilities | Console — In-app console output display with hide option | Ẩn màn hình console say khi run.bat | Do khi chạy người dùng không cần nhìn màn hình console, ngoài ra thông tin hiển thị không nhiêu thông tin cần theiets người dùng nên tắt đi | 1. Chạy ứng dụng bằng run.bat 2. Quan sát cửa sổ console (cmd) xuất hiện cùng lúc với app | Không hiện cửa sổ console khi chạy qua run.bat (hoặc có tùy chọn ẩn mặc định) | Cửa sổ console luôn hiện, không có tùy chọn ẩn từ run.bat | Windows 11 / Desktop | Minor | P3 - Medium | Ready for Retest | Testing | HoaNH1 | QuanDh14 | 2.26.1 |  | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-06 |  | Chưa có hạn |  | run.bat luôn khởi chạy qua python.exe (venv Scripts\python.exe / py -3 / python hệ thống), không dùng pythonw.exe; app.py không có logic ẩn console (không có CREATE_NO_WINDOW/--windowed). Rà soát toàn repo (kể cả install.bat) không thấy cờ ẩn console nào tồn tại sẵn — module Console trong app (TL-143, có 'hide option') chỉ ẩn log hiển thị trong app, không liên quan cửa sổ cmd của OS. | ĐÃ SỬA (2026-09-06): run.bat giờ gọi scripts/console_visibility.ps1 (mới tạo) để ẩn cửa sổ console (ShowWindow SW_HIDE) ngay trước khi chạy app, và hiện lại (SW_SHOW) nếu app thoát lỗi (RC != 0) để người dùng vẫn đọc được thông báo lỗi + pause như cũ. Không đổi hành vi báo lỗi ở các bước cài đặt/kiểm tra Python/PySide6 phía trên (vẫn hiện đầy đủ như trước). Đã test chạy console_visibility.ps1 -Mode 0 và -Mode 5 độc lập, không lỗi. CẦN QA chạy thử run.bat thật để xác nhận trải nghiệm cuối. | Not Run | Code đã sửa: run.bat, scripts/console_visibility.ps1 (file mới).
DF-004 | TL-082 | Agent Platform | Help Agent — In-app AI assistant for user guidance | Trên màn hình Cowork Icon che button, không con nút Hide Edge | Icon nổi Cowork (Help Agent) nằm cố định góc dưới-phải, đúng vị trí nút Send trên tab Cowork nên bị che; nút 'Hide Edge' để ẩn icon ra cạnh màn hình trước đây không còn thấy, phải tìm trong menu khác. | 1. Vào tab 'Cowork' ở thanh điều hướng trái 2. QUAN TRỌNG: kéo giãn/thu nhỏ cửa sổ ứng dụng trong lúc đang ở tab Cowork (không phải chỉ mở tab và nhìn) — đây là bước thực sự kích hoạt bug, vì chỉ mở tab hay đổi màn hình thì cơ chế guard đã xử lý đúng 3. Quan sát icon tròn nổi (chip tròn icon sparkle, tooltip 'AI Assistant') có bị đè lên nút Send không sau khi resize 4. Chuột phải vào icon để tìm cách ẩn ra cạnh — so sánh với nút 'Hide Edge' cũ (giờ chỉ còn menu 1 mục 'Ẩn vào cạnh phải') | Icon không che nút Send; có cách ẩn icon ra cạnh hiển thị sẵn, dễ thấy (không chỉ nằm trong menu chuột phải) | Icon che nút Send trên tab Cowork; không còn nút 'Hide Edge' hiển thị sẵn — chỉ ẩn được qua chuột phải, hiện ra menu 1 mục duy nhất 'Ẩn vào cạnh phải' ('Hide to the edge'), người dùng khó tự tìm ra | Windows 11 / Desktop | Major | P2 - High | Ready for Retest | Testing | HoaNH1 | QuanDh14 | 2.26.1 |  | 2026-08-27 | 2026-08-31 | 2026-09-06 |  | Chưa có hạn |  | ui/help_agent_widget.py: icon nổi (chip tròn, tooltip 'AI Assistant') đặt cố định góc dưới-phải. Cơ chế né nút Send — main_window.py::_update_dock_guard() (dòng 311-339) — gọi dock.set_bottom_guard() → HelpAgentWidget.reposition() để đẩy icon lên, và cơ chế này CÓ hoạt động đúng khi mở tab Cowork lần đầu (showEvent) hoặc khi đổi màn hình (moveEvent). NHƯNG resizeEvent (dòng 201-215) chỉ gọi help_agent.reposition() chứ KHÔNG gọi lại _update_dock_guard() để tính lại chiều cao guard — trong khi chính code đã tự comment (dòng 326-334) rằng layout composer có thể đổi theo chiều rộng cửa sổ (wrap thêm 1 hàng control). Kết luận: bug CHỈ còn tái hiện được khi resize cửa sổ trong lúc đang ở tab Cowork — mở tab lần đầu hoặc đổi màn hình thì guard đã xử lý đúng, không còn là bug ở 2 trường hợp đó. Nút 'hide' riêng (chevron) đã bị bỏ; ẩn ra cạnh giờ chỉ còn qua chuột phải → menu 1 mục 'Ẩn vào cạnh phải' (help_agent_widget.py dòng 335-346). | ĐÃ SỬA MỘT PHẦN (2026-09-06): main_window.py::resizeEvent() nay gọi lại self._update_dock_guard() trước reposition() (trước đây resize không tính lại guard, chỉ tab-mở-lần-đầu/đổi-màn-hình mới tính) — khắc phục đúng phần 'resize cửa sổ khi đang ở tab Cowork làm icon đè lên Send' theo bước tái hiện ở cột G. PHẦN NÚT 'HIDE EDGE' CHƯA XỬ LÝ: đây là thay đổi UX có chủ đích (gộp vào menu chuột phải), cần quyết định thiết kế (thêm lại 1 affordance hiển thị sẵn hay giữ nguyên) trước khi sửa tiếp — chưa tự ý đổi UI này. | Not Run | Code đã sửa: presentation/shell/main_window.py (resizeEvent). Phần Hide Edge button: chưa sửa, cần quyết định thiết kế.
DF-005 | TL-092 | Security & Sandbox | Network Guard — Network access control, URL guard, macro blocking | Lỗi block network | Đã block network trong Sandbox setting(Tỏng Setting) nhưng app không active vẫn có thể search kết nối với web, không bị chặn. Ngoài ra nên remove PW trong setting | 1. Vào Settings > mục 'Sandbox Security Layer' 2. Nhập password để Unlock (mặc định hard-code là 'quandh14' — thử xem có đổi/xóa được không) 3. Bật checkbox 'Chặn mạng cho lệnh do agent chạy' (Block network for agent-run commands) 4. Đưa app xuống nền (không active) 5. Vào tab 'Giám sát' (Monitoring) > sub-tab 'Công cụ' (Tools) > card công cụ fetch_url, bấm nút 'Kiểm tra Internet' (Test Internet) 6. Quan sát kết quả — vẫn kết nối được mạng dù đã bật Block network? | Sau khi bật 'Chặn mạng cho lệnh do agent chạy', bấm 'Kiểm tra Internet' phải báo KHÔNG kết nối được, bất kể app active hay không; có cách đổi/xóa password Sandbox | Lưu ý: 'Chặn mạng' (block_network) và cho phép fetch URL (allow_url_fetch — cái nút 'Kiểm tra Internet' đang test) là 2 toggle KHÁC NHAU trong code — cần QA xác nhận rõ đang bật đúng toggle nào trước khi kết luận có bypass hay không. Password Sandbox không đổi/xóa được (mặc định hard-code 'quandh14'). | Windows 11 / Desktop | Critical | P1 - Urgent | Ready for Retest | Testing | HoaNH1 | QuanDh14 | 2.26.1 |  | 2026-08-27 | 2026-08-29 | 2026-09-07 |  | Chưa có hạn |  | XÁC NHẬN 100% LÀ BUG THẬT (2026-09-07): kiểm tra ~/.cowork_local/config.json lúc test có block_network=True (đã bật), nhưng chạy 'ping 8.8.8.8' qua chat vẫn nhận reply thật từ 8.8.8.8 (4/4 gói, 0% mất gói) — network KHÔNG bị chặn dù toggle đang bật. ROOT CAUSE: network_blocked_env() (core/deps.py:228-248) chỉ set biến môi trường HTTP_PROXY/HTTPS_PROXY về blackhole 127.0.0.1:1 — cơ chế này CHỈ chặn được tool nào có ĐỌC biến proxy đó (curl/pip/requests...). 'ping' dùng ICMP thô, không hề đi qua HTTP proxy nên biến môi trường vô nghĩa với nó — gói tin vẫn ra internet bình thường. Kiểm tra thêm core/win_job.py: tên backend 'integrity_job_wfp' ngụ ý có dùng Windows Filtering Platform để chặn mạng ở tầng OS, nhưng file chỉ có Job Object (giới hạn CPU/RAM) — KHÔNG có bất kỳ rule WFP chặn mạng thật nào được cài đặt. Phần 'WFP' trong tên chỉ là dự định, chưa từng được code. | ĐÃ SỬA (2026-09-07): vì cài đặt WFP thật ở tầng OS quá phức tạp/rủi ro để làm mù không kiểm thử được, chọn hướng an toàn hơn: security/command_risk_classifier.py thêm hàm command_bypasses_network_proxy() — nhận diện các lệnh không tôn trọng proxy (ping, tracert, nslookup, dig, telnet, ftp, sftp, scp, ssh, nc/ncat/netcat, arp, Test-Connection, Test-NetConnection, Resolve-DnsName). infrastructure/filesystem/command_tools.py::run_command gọi hàm này ngay khi ctx.block_network=True, CHẶN THẲNG theo tên lệnh trước khi chạm tới bất kỳ sandbox backend nào (áp dụng cho mọi backend: direct/integrity_job_wfp/appcontainer/windows_sandbox — một điểm chặn duy nhất). Đã verify headless cả 2 chiều: block_network=True → 'ping 8.8.8.8' bị từ chối với thông báo rõ ràng; block_network=False → vẫn chạy bình thường (không phá luồng cũ). Chạy lại toàn bộ test suite: 955/961 pass, không phát sinh lỗi mới. LƯU Ý: đây là chặn theo danh sách tên lệnh (giống các _BLOCK_PATTERNS khác đã có sẵn trong cùng file), không phải chặn mạng thật ở tầng OS — một lệnh cố tình che giấu (đổi tên binary, gọi qua wrapper khác...) vẫn có thể lách qua. Nếu cần chặn chắc chắn tuyệt đối, vẫn cần triển khai WFP/firewall rule thật ở tầng hệ điều hành — nằm ngoài phạm vi sửa lần này. | Not Run | Code đã sửa: security/command_risk_classifier.py (command_bypasses_network_proxy + _NETWORK_PROXY_BYPASS_PATTERNS), infrastructure/filesystem/command_tools.py (run_command). Verify headless: block_network=True → ok=False, output='Command blocked: ping can reach the network without going through an HTTP proxy...'; block_network=False → ok=True, ping chạy bình thường (kiểm tra không phá hành vi cũ). Test suite: 955/961 pass (6 fail không liên quan, có từ trước). CẦN QA test lại qua UI thật để xác nhận cuối trước khi Close.
DF-006 | TL-105 | Monitoring & Admin | Monitoring — Sandbox Admin tab with capacity management | Monitoring không phân trang, hiển thị toàn bộ log gây nặng | Lỗi không hiển thị số item per page giống design, gây hiển thị khi log nặng | 1. Vào tab 'Giám sát' (Monitoring) > sub-tab 'Hành động' (Actions) — đây là log tổng hợp mọi event 2. Trước đó nên chat nhiều lần trong Cowork hoặc chạy vài task để log có nhiều dữ liệu 3. Quan sát danh sách event có phân trang (giới hạn số item/trang) hay hiển thị toàn bộ cùng lúc | Danh sách event hiển thị theo đúng số item/trang theo design, có điều khiển phân trang | Hiển thị toàn bộ event cùng lúc (không phân trang), gây nặng/chậm khi log lớn | Windows 11 / Desktop | Minor | P3 - Medium | Ready for Retest | Testing | HoaNH1 | QuanDh14 | 2.26.1 |  | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-07 |  | Chưa có hạn |  | presentation/monitoring/monitoring_tab.py: nguyên nhân thật gây nặng KHÔNG PHẢI do thiếu UI phân trang như mô tả gốc — EventTable đã giới hạn hiển thị tối đa 300 dòng sẵn (xem shared/event_table.py::_MAX_ROWS = 300), phần render chưa từng là vấn đề. Nguyên nhân thật: _load_events() đọc lại TOÀN BỘ lịch sử audit log (audit_log.load_events()/telemetry_shared.load_shared_audit_events(), lưu theo file JSONL từng ngày, không giới hạn start/end) mỗi 3 giây qua _auto_refresh() — log càng nhiều ngày, mỗi tick càng phải đọc + parse lại càng nhiều file, đây mới là cái gây “nặng khi log lớn”. | ĐÍNH CHÍNH (2026-09-07, lượt rà soát trước khi đẩy code lên git): phần “CHƯA LÀM” ghi ở bản trước SAI — khi đối chiếu lại toàn bộ working directory với git, phát hiện control UI “Số dòng/trang” ĐÃ ĐƯỢC LÀM (không rõ từ lượt nào, không có git history để tra), chỉ là chưa kiểm tra hết code lúc viết bản Cách xử lý trước: 1) presentation/monitoring/shared/event_table.py: thêm PAGE_SIZE_OPTIONS = (50, 100, 300, 500, 1000), EventTable.page_size()/set_page_size(n) — set_page_size() vẽ lại NGAY từ dữ liệu đã có sẵn (self._last_events), không cần gọi lại nguồn. 2) presentation/monitoring/shared/filter_scaffold.py::build_filter_scaffold() thêm tham số with_page_size — khi bật, chèn QComboBox chọn số dòng/trang ngay cạnh ô tìm kiếm, đổi giá trị là gọi table.set_page_size() ngay. 3) 3 tab đã bật with_page_size=True: action_logs_tab.py (đúng tab 'Hành động' nêu trong bước tái hiện gốc), mcp_tab.py, security_events_tab.py. overview_tab.py/agent_status_tab.py không dùng EventTable nên không cần. 4) i18n/agents_admin_tab.py: thêm key monitoring.page_size_label ("Số dòng/trang:"). Đã sửa luôn comment cũ trong monitoring_tab.py (dòng ~29-35, ghi “chưa surfaced as UI”) cho khớp thực tế: _UNBOUNDED_PAGE_SIZE vẫn là page size PHÍA QUERY (luôn lấy hết trong cửa sổ 30 ngày), còn control “Số dòng/trang” chỉ cắt bớt PHÍA HIỂN THỊ (client-side) theo lựa chọn của người dùng — 2 lớp khác nhau, không mâu thuẫn nhau. TÓM LẠI: phần UI phân trang mà ticket gốc yêu cầu (“không hiển thị số item per page giống design”) NAY ĐÃ CÓ ĐẦY ĐỦ, cộng với fix hiệu năng thật (_LOG_WINDOW_DAYS=30) đã ghi ở bản trước — cả 2 phần của ticket đều đã xong. | Failed | Bổ sung (2026-09-07): tests/test_monitoring_page_size.py (mới, 4 test — trước đó CHƯA có test nào cho control này) kiểm tra: page_size() mặc định = 300 (khớp _MAX_ROWS cũ), set_page_size() cắt lại đúng số dòng mà không cần nạp lại dữ liệu, combo chỉ xuất hiện khi with_page_size=True, đổi combo thì bảng cắt lại đúng ngay — 4/4 PASS. Test cũ tests/test_monitoring_tab_container.py + test_monitoring_shared_helpers.py chạy lại: 17 passed, 1 FAILED (vẫn là lỗi audit_log.py NameError đã ghi ở bản trước, không liên quan tới phân trang). CẦN QA xác nhận qua UI thật: mở tab 'Hành động' (Actions)/'MCP Call History'/'Security Events', xác nhận có combo 'Số dòng/trang' cạnh ô tìm kiếm, đổi giá trị thấy bảng cắt lại đúng ngay lập tức không cần bấm Refresh.
DF-007 | TL-027 | Workspace | Workspace — Folder picker for AI-edit target files | Đề xuất: hỗ trợ chọn thư mục làm việc từ cloud (SharePoint/OneDrive) | Chỗ link đến thư mục làm việc có thể cải tiến bằng cách chọn local or là link đến cloud như sharepoint không? vì nhiều khi tài liệu cũng không lưu ở local | 1. Vào tab 'Workspace' > sub-tab 'Project' 2. Tìm dòng 'Thư mục làm việc' (Workspace folder), bấm nút 'Đổi' (Change) 3. Quan sát hộp thoại chọn thư mục — chỉ duyệt được ổ đĩa local/mapped, không có tùy chọn nhập link SharePoint/OneDrive | Có thể chọn thư mục làm việc là đường dẫn cloud (SharePoint/OneDrive) ngoài local | Chỉ hỗ trợ chọn thư mục local qua hộp thoại hệ điều hành, chưa hỗ trợ cloud storage | Windows 11 / Desktop | Trivial | P4 - Low | Ready for Retest | Testing | Mynt4 | QuanDh14 | 2.26.1 |  | 2026-08-27 |  | 2026-09-07 |  | Chưa có hạn |  | ui/workspace_tab.py::_pick_folder() (dòng 924-939 trước khi sửa) chỉ dùng QFileDialog.getExistingDirectory() — chỉ duyệt được ổ đĩa local/mapped, không có cách nào chọn thẳng site/thư mục SharePoint hay OneDrive CHƯA được đồng bộ (sync) xuống máy. project.output_dir (core/projects.py:56) là 1 string local thuần; mọi tool hiện có (run_command/read_file/write_file...) đều bắt buộc thao tác trên 1 thư mục local thật — subprocess.Popen(cwd=...) dùng bởi run_command (infrastructure/filesystem/command_tools.py) không thể trỏ thẳng vào Graph API, đây chính là ràng buộc phải giữ nguyên khi thêm tính năng. | ĐÃ SỬA (2026-09-07) — xây dựng lại thành tính năng thật, dùng Microsoft Graph API, theo cơ chế “mirror cục bộ + đồng bộ thủ công” (không tự dò OneDrive sync client vì không đáng tin cậy): 1) core/projects.py: thêm field Project.cloud_source (dict, default {}) — {} nghĩa là project thường; có giá trị khi output_dir là 1 bản mirror local của 1 thư mục cloud. output_dir VẪN luôn là path local thật, workspace_dir() không đổi gì — mọi chỗ dùng nó (core_runtime_adapter.py, command_tools.py, file_tools.py...) không cần sửa. 2) core/ms365_graph.py: thêm các hàm nhị phân mới (download/upload_onedrive_file_bytes, download/upload_sharepoint_file_bytes) đặt CẠNH các hàm text cũ (read/write_onedrive_file vẫn giữ nguyên, không đổi) — hàm cũ ép UTF-8 + cắt max_chars nên không dùng được cho file nhị phân (docx/xlsx/ảnh...). Giới hạn 4MB/file (MAX_SIMPLE_UPLOAD_BYTES, giới hạn simple-upload của Graph) — file lớn hơn bị báo lỗi rõ ràng, KHÔNG hỗ trợ upload session ở v1. 3) core/cloud_workspace_sync.py (mới): download_folder()/upload_folder() — tải/đẩy đệ quy cả cây thư mục, một chiều mỗi lần gọi, không xoá file 2 phía, không phát hiện xung đột (last-write-wins), không có auto-sync/watcher. 4) ui/ms365_signin_dialog.py (mới) — dialog đăng nhập MS365 (device-code flow qua core/ms365_auth.py, vẫn hoạt động nhưng UI đăng nhập cũ đã bị XOÁ hết ngày 2026-08-25 vì không có entry point — phải build UI mới hoàn toàn, không tái dùng gì được từ đó). 5) ui/cloud_folder_picker_dialog.py (mới) — duyệt OneDrive của tôi hoặc tìm + duyệt 1 site SharePoint (list_onedrive_files/list_sharepoint_files/list_sharepoint_sites có sẵn), chọn 1 thư mục đang hiển thị. 6) ui/workspace_tab.py — thêm nút “Chọn từ OneDrive/SharePoint…” cạnh nút “Đổi” hiện có (không đổi hành vi nút Đổi); chọn xong thì tải mirror về WORKSPACES_DIR/<project_id>/_cloud_mirror, set output_dir + cloud_source, lưu project. Thêm nút “Đồng bộ với cloud” (chỉ hiện khi project có cloud_source) — đẩy local lên rồi tải lại. Badge ☁ hiện rõ project nào đang là mirror cloud. NGOÀI PHẠM VI v1 (không tự ý mở rộng thêm): không auto-sync/watcher liên tục — chỉ đồng bộ thủ công khi bấm nút; không xử lý xung đột ngoài last-write-wins; không lan truyền xoá file 2 phía; file >4MB bị bỏ qua kèm cảnh báo; không tự dò thư mục đã sync sẵn qua OneDrive client (người dùng đã sync thì cứ dùng thẳng nút “Đổi” cũ, không cần tính năng mới này). | Passed | Code mới/sửa: core/projects.py (field cloud_source), core/ms365_graph.py (hàm nhị phân + MAX_SIMPLE_UPLOAD_BYTES), core/cloud_workspace_sync.py (mới), ui/ms365_signin_dialog.py (mới), ui/cloud_folder_picker_dialog.py (mới), ui/workspace_tab.py (nút chọn cloud + nút đồng bộ + badge), i18n/cloud_workspace.py (mới, tự đặt module riêng thay vì tái dùng key mồ côi settings.ms365_* cũ — 2 file i18n cũ (cowork_tab.py/settings_dialog.py) định nghĩa TRÙNG tên key nhưng KHÁC nội dung cho nhau, tái dùng sẽ rước theo sự không nhất quán có sẵn). Test (2026-09-07): tests/test_cloud_workspace_sync.py (6 test, mock Graph API — không gọi mạng thật) + tests/test_ms365_cloud_dialogs.py (4 test, dựng dialog thật + fake token/Graph call) — 10/10 PASS. Chạy lại toàn bộ tests/ (trừ ~66 test 'characterization' vốn đã không chạy được trên checkout này do tên thư mục repo, xem ghi chú môi trường ở DF-006): 892 passed, 13 failed — ĐÚNG 13 lỗi CŨ đã biết từ trước (4 do lỗi audit_log.py ghi ở DF-006, 3 do repo này không phải git repo thật nên 3 test kiểm tra .gitignore/kiến trúc luôn đỏ, 6 do lỗi tên thư mục checkout) — KHÔNG có lỗi mới nào phát sinh từ thay đổi DF-007. CHƯA VERIFY: chưa test qua UI thật với tài khoản Microsoft 365 thật (không chạy được Qt GUI + không có tenant/tài khoản test trong môi trường này) — CẦN QA: đăng nhập MS365 thật, mở picker, chọn 1 thư mục OneDrive nhỏ, xác nhận tải đúng file; sửa 1 file local rồi bấm 'Đồng bộ với cloud', xác nhận file được đẩy lên khi xem lại trên onedrive.com; thử cả nhánh SharePoint (tìm site, duyệt thư viện tài liệu).
DF-008 | TL-040 | AI Edit | AI Edit — Excel file editing (xlsx_write, AI-driven cell manipulation) | Chỗ nhập hơi nhỏ | Chỗ nhập ở màn hình nhờ AI edit có vẻ hơi nhỏ, nếu cho chỗ này nhiều hơn 1 chút sẽ tiện cho người dùng hơn | 1. Vào tab 'Workspace' > sub-tab 'Thư mục' (Folder) 2. Mở 1 file, bấm nút 'AI Edit' (icon sparkle) trên toolbar để mở panel AI Edit 3. Quan sát ô nhập yêu cầu (placeholder 'Mô tả chỉnh sửa... (vd: thêm xử lý lỗi)') — đây là ô nhập 1 dòng cố định | Ô nhập đủ lớn hoặc tự giãn theo nội dung, dễ nhập yêu cầu dài | Ô nhập cố định 1 dòng, khá nhỏ, khó nhập yêu cầu dài | Windows 11 / Desktop | Minor | P4 - Low | Ready for Retest | Testing | HoaNH1 | QuanDh14 | 2.26.1 |  | 2026-08-27 | 2026-09-10 | 2026-09-07 |  | Chưa có hạn |  | presentation/folder/ai_file_editor_dialog.py dòng 97 (trước khi sửa lần này): self.ai_input = QLineEdit() — ô nhập MỘT DÒNG CỐ ĐỊNH, hoàn toàn không hỗ trợ tự giãn hay xuống dòng. Lượt sửa trước (2026-09-06) chỉ tăng chiều cao cố định lên 36px (setMinimumHeight) để đỡ chật hơn, KHÔNG đổi loại widget — vẫn không giãn theo nội dung, vẫn không gõ được nhiều dòng cho 1 yêu cầu dài. | ĐÃ SỬA TIẾP, ĐẦY ĐỦ (2026-09-07) — nâng cấp hẳn thay vì chỉ tăng chiều cao cố định: thêm class _AutoExpandInput(QPlainTextEdit) trong chính ai_file_editor_dialog.py, thay cho QLineEdit cũ. Mô phỏng đúng quy ước ô nhập chính của Cowork (presentation/chat/chat_input_box.py::_Input) — tự giãn cao theo số dòng (36px..140px rồi cuộn), Enter gửi yêu cầu, Shift+Enter xuống dòng — nhưng KHÔNG mang theo popup /skill, /agent hay kéo-thả đính kèm ảnh/tệp của ô đó, vì không liên quan tới 1 ô nhập yêu cầu AI-edit đơn giản. Đổi .text() thành .toPlainText() ở _ai_send() (dòng ~212) cho khớp API mới; .clear()/.setPlaceholderText()/.setFocus()/.setEnabled() giữ nguyên vì QPlainTextEdit có sẵn tất cả. | Passed | Code sửa: presentation/folder/ai_file_editor_dialog.py (thêm class _AutoExpandInput, đổi self.ai_input từ QLineEdit sang class mới, đổi .text() thành .toPlainText()). Test mới: tests/test_ai_file_editor_input.py (4 test: chiều cao khởi tạo đúng MIN_HEIGHT, giãn cao khi nhập nhiều dòng, Enter phát submit và KHÔNG chèn xuống dòng, Shift+Enter chèn xuống dòng và KHÔNG phát submit) — 4/4 PASS. Chạy lại toàn bộ test liên quan tới folder/AI edit sẵn có (tests/integration/test_folder_tab.py, tests/integration/test_routing_surfaces.py, tests/unit/test_file_preview_helpers_and_ai_edit_output.py) — 29/29 PASS, không lỗi mới. CẦN QA xác nhận trực quan qua UI thật: gõ 1 yêu cầu dài nhiều dòng vào ô AI Edit, xác nhận ô tự giãn cao thoải mái hơn hẳn bản 36px cũ; bấm Enter gửi được yêu cầu; bấm Shift+Enter xuống dòng mà không gửi nhầm.
DF-009 | TL-040 | AI Edit | AI Edit — Excel file editing (xlsx_write, AI-driven cell manipulation) | AI Edit: nút Áp dụng/Hủy sau khi xem diff hiển thị ở vị trí không rõ ràng | Sau khi AI edit click vào link "Xem lại diff rồi bấm Áp dụng hoặc Hủy" thì chưa hiện gì cả, | 1. Vào tab 'Workspace' > sub-tab 'Thư mục' (Folder), mở panel 'AI Edit' (nếu đang thu gọn thì bấm nút toggle AI Edit trước) 2. Nhập yêu cầu chỉnh sửa 1 file, chờ AI xử lý xong 3. Quan sát trong panel AI Edit: có khung diff + 2 nút 'Áp dụng'/'Hủy' xuất hiện bên dưới ô nhập không 4. Nếu panel AI Edit đang bị thu gọn khi AI xử lý xong, thử mở lại panel để kiểm tra khung diff có nằm sẵn trong đó không | Nút Xem diff/Áp dụng/Hủy hiển thị ở vị trí dễ thấy ngay sau khi AI xử lý xong | Theo xác nhận của Dev (QuanDh14, comment 2026-09-03 trên ô F13): nút vẫn hiển thị nhưng nằm ngay bên dưới nút Send nên người dùng dễ bỏ sót, tưởng không có phản hồi. (Code xác nhận panel tự động scroll_to_bottom() khi xong nên nếu panel đang MỞ thì sẽ thấy ngay — khả năng cao là panel đang bị thu gọn/ẩn lúc đó nên mới tưởng 'không hiện gì'.) | Windows 11 / Desktop | Minor | P3 - Medium | Assigned | Testing | HoaNH1 | QuanDh14 | 2.26.1 |  | 2026-09-01 | 2026-09-08 |  |  |  |  | ai_edit_pipeline.py::_done() (dòng 273-277) chèn diff + nút Áp dụng/Hủy vào khung chat (chat_history_widget.py::add_diff, dòng 328-333) ngay sau khu vực input/nút Send. Theo xác nhận trực tiếp của Dev (QuanDh14) trong comment ô F13 (2026-09-03): nút vẫn hiển thị, chỉ là nằm ngay dưới nút Send nên dễ bị bỏ sót — không phải lỗi hoàn toàn không hiển thị như mô tả ban đầu. ai_edit_pipeline.py dòng 277-281 xác nhận có gọi scroll_to_bottom() ngay sau khi chèn diff — nếu panel đang mở, diff+nút sẽ tự cuộn tới; nhiều khả năng người dùng đã thu gọn panel AI Edit trước khi AI xử lý xong nên mới tưởng 'không hiện gì'. | Cân nhắc điều chỉnh vị trí/độ nổi bật của khung diff + nút Áp dụng/Hủy (ví dụ tự cuộn tới hoặc làm nổi bật) để người dùng không bỏ sót, thay vì sửa lỗi 'không hiển thị' (vì thực tế có hiển thị). | Not Run | Xem comment gốc của QuanDh14 tại ô F13 (2026-09-03): "Nó hiển thị button bên dưới nút send".
DF-010 | TL-005 | Core Platform | i18n Internationalization — 3 languages (EN/VI/JA), runtime language switch, tr() translation function | Đề xuất: câu trả lời AI theo ngôn ngữ giao diện — Dev xác nhận không phải lỗi | Phân trả lời của AI có thể theo ngôn ngữ được chọn được không? chẳng hạn như đang chọn tiếng việt thì phàn trả lời của AI cũng hiện tiếng việt | 1. Vào Settings > mục 'Chung' (General) > dòng 'Ngôn ngữ' (Language), chọn 'Tiếng Việt' (trong 3 lựa chọn: English / 日本語 / Tiếng Việt) 2. Chat với AI trong Cowork bằng câu hỏi ngắn 3. Quan sát ngôn ngữ AI trả lời có phải luôn tiếng Việt không | AI luôn trả lời theo ngôn ngữ giao diện đang chọn (EN/VI/JA) | Theo xác nhận của Dev (QuanDh14, comment 2026-09-03 trên ô F14): đây không phải lỗi, phần hiển thị là kết quả cuối (deliverable) được trả về nguyên văn, không phải do AI chọn sai ngôn ngữ hội thoại | Windows 11 / Desktop | Trivial | P4 - Low | Rejected | Testing | HoaNH1 | QuanDh14 | 2.26.1 |  | 2026-09-01 |  |  | 2026-09-03 |  |  | N/A — theo Dev, hành vi này không phải lỗi. Ghi chú kỹ thuật tham khảo: core/chat_agent.py (COWORK_SYSTEM_PROMPT, dòng 46-48) chưa truyền i18n.get_language() vào system prompt; nhưng theo Dev điều này không liên quan tới hiện tượng được báo cáo. | Không xử lý — Rejected theo comment của QuanDh14 ngày 2026-09-03: "Cái này không phải lỗi ạ, cái trả lời là kết quả cuối nó trả về ấy". | Not Required | Xem comment gốc của QuanDh14 tại ô F14 (2026-09-03).
DF-011 | TL-035 |  |  | run_command báo lỗi WinError 267 khi project chưa có thư mục làm việc | Khi project (workspace) chưa từng được gán 'Thư mục làm việc' (output_dir rỗng trong projects/<id>.json), agent gọi tool run_command (vd: ping, curl) báo lỗi ngay [WinError 267] Tên thư mục không hợp lệ — không chạy được lệnh nào cả, kể cả lệnh không liên quan tới mạng. | 1. Mở 1 project chưa từng chọn 'Thư mục làm việc' (Workspace > Project > chưa bấm 'Đổi') 2. Vào tab Cowork, nhắn AI chạy 1 lệnh bất kỳ, ví dụ: 'Chạy lệnh ping 8.8.8.8 giúp tôi' 3. Quan sát kết quả trả về trong khung chat | Lệnh chạy bình thường (hoặc báo lỗi rõ ràng yêu cầu chọn thư mục làm việc trước), không phải lỗi hệ thống khó hiểu | [exit -1] (no output) [WinError 267] Tên thư mục không hợp lệ (ディレクトリ名が無効です) — mọi lệnh đều fail ngay từ bước khởi chạy process, chưa kịp chạm tới nội dung lệnh | Windows 11 / Desktop | Critical | P1 - Urgent | Closed | Testing | VuDT15 | QuanDh14 | 2.26.0 |  | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 2026-09-07 | 2026-09-07 |  |  | ĐÍNH CHÍNH (2026-09-07): giả thuyết ban đầu (output_dir rỗng) SAI — core/projects.py đã có fallback hợp lệ (~/.cowork_local/workspaces/<project_id>) khi output_dir rỗng, path này tồn tại thật trên đĩa. ROOT CAUSE THẬT: lệnh thực thi qua core/integrity_sandbox.py::IntegritySandbox.run_command() (không phải _run_direct như đoán ban đầu — trên Windows, SandboxManager.select_backend() luôn ưu tiên backend 'integrity_job_wfp' cho risk SAFE/MODERATE). Hàm này gọi subprocess.Popen(command, shell=True, cwd=workdir or None, ...) — workdir là thư mục con theo từng lượt chat '.turns/<id>' (ui/cowork_tab.py::_turn_output_dir). Thư mục này ĐƯỢC TẠO trong hàm run_cowork() cũ (core/chat_agent.py:408, output_dir.mkdir(...)) nhưng luồng Cowork Chat hiện tại đã chuyển sang kiến trúc mới hơn (application/conversations/core_runtime_adapter.py — CoreToolRuntime) mà KHÔNG có bước mkdir tương ứng nào — chỉ gán self._output_dir = Path(output_dir) rồi dùng thẳng, thư mục '.turns/<id>' chưa từng được tạo trên đĩa trước khi Popen cố cwd vào đó, nên Windows trả về WinError 267. Đã tái hiện trực tiếp bằng script Python độc lập (không qua GUI): gọi đúng subprocess.Popen(cwd=<đường dẫn .turns/x>, env=network_blocked_env(), shell=True) — nếu thư mục KHÔNG tồn tại thì lỗi giống hệt; tạo thư mục trước (mkdir) thì chạy bình thường (RC=0). Xác nhận 100% đúng nguyên nhân. | ĐÃ SỬA (2026-09-07): application/conversations/core_runtime_adapter.py::CoreToolRuntime.__init__() — thêm self._output_dir.mkdir(parents=True, exist_ok=True) ngay sau khi gán self._output_dir, giống hệt cách run_cowork() cũ đã làm ở core/chat_agent.py:408. Đã chạy lại toàn bộ test suite (955/961 pass, 6 fail còn lại không liên quan, có từ trước khi sửa) — không phát sinh lỗi mới. CẦN QA chạy lại đúng lệnh ping/curl trong project 'Phân Tích Dữ Liệu' để xác nhận hết WinError 267, sau đó mới tiếp tục test DF-005 (network block) được. | Not Run | Phát hiện khi test lại DF-005 (Test Internet) — screenshot người dùng gửi cho thấy [WinError 267] khi chạy 'ping 8.8.8.8' trong project 'Phân Tích Dữ Liệu' (data-analysis). Xác nhận qua ~/.cowork_local/projects/*.json: TẤT CẢ project trên máy đều có output_dir rỗng. App version quan sát được trên thanh tiêu đề: Cowork-Local BamBOO v2.26.0. XÁC NHẬN THÊM (2026-09-07): người dùng thử tiếp lệnh 'curl https://example.com' trong CÙNG project — lỗi [WinError 267] giống hệt, cùng [exit -1]. Vậy đây là lỗi CHẶN TOÀN BỘ run_command cho project này (không phụ thuộc lệnh gì), xảy ra ngay ở bước khởi chạy process, trước khi lệnh thực thi — nâng Severity/Priority cho đúng mức độ ảnh hưởng. XÁC MINH FIX (2026-09-07): chạy script Python độc lập gọi thẳng CoreToolRuntime (đúng class app dùng), tạo thư mục '.turns/<id>' MỚI hoàn toàn (chưa từng tồn tại — đúng điều kiện gây bug gốc), rồi execute('run_command', {'command': 'ping 8.8.8.8'}). Kết quả: ok=True, '[exit 0]' cùng 4 gói ping thành công 0% mất gói — không còn WinError 267. CẦN QA chạy lại 1 lần nữa qua giao diện thật (không chỉ headless) để chốt Closed. ĐÓNG (2026-09-07): xác nhận qua UI thật ở thread chat mới (thread cũ bị 'nhiễu' do nhiều lượt lỗi liên tiếp khiến model trả lời hỏng theo, không liên quan tới fix) — 'ping 8.8.8.8' chạy thành công, 4/4 gói, 0% mất gói. Không còn WinError 267.
Formulas:
Quá hạn? = IF([Defect ID]="","",IF(OR([Status]="Closed",[Status]="Rejected",[Status]="Duplicate"),"Không",IF([Hạn xử lý]="","Chưa có hạn",IF(TODAY()>[Hạn xử lý],"Có","Không"))))
Tuổi defect (ngày) = IF([Ngày phát hiện]="","",IF([Ngày đóng]<>"",[Ngày đóng]-[Ngày phát hiện],TODAY()-[Ngày phát hiện]))
Note on F13: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: Nó hiển thị button bên dưới nút send
Note on F14: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: Cái này không phải lỗi ạ, tcais trả lời là kết quả cuối nó trả về ấy

## Tong hop hieu qua
Tổng hợp hiệu quả theo người
Điền tên vào cột đầu mỗi bảng — các cột còn lại tự tính bằng công thức tham chiếu sheet "Theo doi task".
Vai trò: PO
Tên PO | Số task trong kỳ | Trung bình trả lại tại Requirement OK? (Chất lượng)
Vai trò: BA
Tên BA | Số task trong kỳ | Trung bình trả lại tại Approved? (Chất lượng)
Vai trò: Developer
Tên Developer | Số task trong kỳ | % Đúng hạn (Tốc độ) | Trung bình trả lại Passed? + Bug sau Delivery (Chất lượng) | Xếp loại nhanh
Ngưỡng "Xếp loại nhanh": Tốc độ ≥ 80% coi là cao; Chất lượng ≤ 1 (lần trả lại + bug trung bình) coi là cao. Điều chỉnh ngưỡng theo thực tế đội nhóm.

## Huong dan
Hướng dẫn sử dụng
1. Mỗi task mới thêm 1 dòng vào sheet "Theo doi task", điền Task ID, Tên task, PO. Điền BA/Developer khi task được phân công tới bước tương ứng.
2. Cập nhật cột "Giai đoạn hiện tại" (chọn từ danh sách thả xuống) khi task chuyển bước: Create Requirement -> Leader Discussion -> BA Analysis -> Leader Review -> Development -> Code Review -> Testing -> Delivery Feature.
3. Mỗi lần task bị trả lại ở một cổng quyết định, tăng số đếm ở cột trả-lại tương ứng:
- Trả lại tại Requirement OK? -> tính chất lượng cho PO
- Trả lại tại Approved? -> tính chất lượng cho BA
- Trả lại tại Passed? (Fix Bug) -> tính chất lượng cho Developer
4. Khi task tới Delivery Feature, điền Ngày hoàn thành thực tế. Cột "Đúng hạn?" tự tính (so với Deadline). Theo dõi tiếp Bug sau Delivery trong một khoảng thời gian quan sát (tự thống nhất, ví dụ 2 tuần).
5. Sang sheet "Tong hop hieu qua", điền tên vào cột đầu mỗi bảng (PO / BA / Developer) — các cột còn lại tự tính bằng công thức.

## Mynt4 -Test
1 | Mật khẩu mở khoá "Sandbox Security" là literal "quandh14" nằm trong mã nguồn ui/settings_dialog.py
| self._sandbox_pw = sec.get("sandbox_pw", "quandh14") |  |  |  |  | Có thể sủa bằng cách Sinh ngẫu nhiên lúc cài đặt lần đầu (giống access code 12 ký tự ở login_dialog.py
2
Khi chọn project có thể sủa tên, save và lưu lại, nên thêm tên chức năng Edit project
Made by Quan đang hiện ở tất cả màn hình và tất cả
ngôn ngữ, hãy chuyển "Made by QuanDH14" vào màn About
3
Khi tạo tên project trùng nhau có cần check không vì khi trùng thì trên list danh sách sẽ hiện
các tên trùng nhau
Lúc này người dùng sẽ không phân biệt được đó là những projec nào
4
Khi chọn ngôn ngữ là tiếng nhật, hay tiếng việt, có chỗ vẫn chưa chuyển sang ngôn ngữ dc chọn
5
Khi đứng ở 1 màn hình mà hỏi về chức năng màn hình này thì AI không hiểu, sau đó mình định capture màn hình
rồi dán vào chỗ màn hình chát nhưng chứa support dán ảnh vào để hỏi qua ảnh
Nếu đối ứng dc thì tốt
6
Có vẻ như AI Asistant đang trả lời sai nội dung
Trong câu trả lời cảu AI mô tả về cách tạo Dự án
# 👉 **Các bước tạo & quản lý một dự án nhanh gọn**
1. **Tạo dự án mới**
- Vào **Dashboard** → nhấn nút **“Add Project”** (hoặc vào **Settings → Project Settings → New Project**).
- Điền **Tên**, **Mô tả**, **Owner**, **Ngày bắt đầu/Kết thúc**, và **Màu nhãn** (để phân biệt trong các widget).
Chị đã vào thử Dashboard và làm theo hướng dẫn nhưng Trong Dashboard của chương trình
khong có button AddProject
Chị vào thử setting nhưng không tạo được Newproject
7
Nếu đã chọn model ở dropbox bằng hạn như "OpenAI...."
Thi ở dưới dùng không cần phải hiện thị chữ "Đang dùng OpenAI-compatible..."
vì trùng thông tin
Và khi chọn ngôn ngữ sang JP hay EN thì chuỗi text "Đang dùng ..." vẫn chưa chuyển theo ngôn ngữ dc chọn
8
Chị vừa tạo 1 số project trong Manage project
Sau đó click vào link "All project.." thì chỉ hiện thị 1 project
man hình Cowork
9
Nhìn màn hình user sẽ thấy có 2 thông tin trùng
xóa 1 chỗ đi
xóa
10
2 model trong ảnh hiển thị khác nhay, nếu chọn agent thì khi chát thì thực chất model nào
đang xử lý, chỉ để 1 model thực sự thôi, có thể xóa 1 chỗ đi
Những chỗ thông tin trùng cũng xóa đi
10
Màn hình cowork khi chọn ngôn ngữ vẫn có chỗ chưa hiển thị theo ngôn ngữ dc chọn
11
Những thông tin trong phần khung đỏ trong ảnh có cần thiết phải hiển thị không?
12
cùng nọi dung
Cách 1 tạo file rồi add file lên thông qua button
Cách 2 là copy luôn nội dung vào chát, sau đó nhấn button Send
Kết quả cách thứ 2 luôn cho câu trả lời tốt và chi tiết hơn cách upload file
13 | 3 màn hình này không cần sử dụng đúng không?
Login, Flow Builder, MCP Servers Dialog
14 | Có nên cho Tab "Cowork" và "GraphRAG" biến mất hoàn toàn cho tới khi chọn project không?
15 | GraphRAG | Đồ thị Knowledge Graph— click quá nhanh vào tab GraphRAG có thể thấy đồ thị rỗng, không có spinner báo đang tải.
có cần spinner báo đang tải không?
16 | Thử kaizen 1 chút màn hình chát
| Màn hình chát hiện tại |  |  | Mynt4 kaizen